ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НПРД ЗА МЕРКИТЕ В ОБХВАТА НА Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Мониторингът на НПРД цели да гарантира текущото управление на изпълнението на рамката с оглед на постигането на заложените в нея стратегически приоритети. От друга страна, той осигурява надеждното отчитане (междинно и окончателно) на постигнатите въздействия, резултати и продукти в следствие на реализацията на заложените в НПРД мерки. Това предполага изработването на система от индикатори, които да бъдат периодично проследявани и докладвани в процеса на прилагане на НПРД като хоризонтален програмен инструмент, както и осигуряването на мониторингови механизми и процедури, консолидирани в обща система, които да позволяват междинното и окончателно отчитане на постигнатите ефекти.  Предвид спецификата на НПРД не може директно да бъде приложен готов стандартизиран набор от индикатори и процедури за мониторинг, използвани през периода 2007-2013г. Те следва да бъдат адаптирани за нуждите на управлението и изпълнението на НПРД, така че да осигурят наблюдението и докладването на най-малко две нива: програмно и проектно.

Според вида си предложените индикатори биват:

- Индикаторите за продукт: пряко свързани с изпълнение на конкретната мярка и дейностите по нея, след реализацията на които се създава определен продукт;

| Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 | Този документ е разработен във връзка с проект № TA-2012-KPOS-PP-85, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. | Министерство на околната среда и водите |
| --- | --- | --- |

- Индикатори за резултат: в резултат на реализираните по проекта/дейността продукти, бенефициентът има възможност да получи определени предимства или да промени поведението си. Индикаторите за резултат дават информация за промени в поведението, капацитета или начина на работа на бенефициентите и са пряко свързани със специфичните цели и постигането на приоритетите. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо, така и с финансово изражение;

- Индикаторите за въздействие: отнасят се до последици, свързани с реализирането на проекта/програмата, които надхвърлят непосредствения ефект. Обикновено се препоръчва индикаторите за въздействие да бъдат малко на брой тъй като може да измине сравнително дълъг период от време до тяхната проява и възможност за отчитане. Допълнителна причина е, че в много случаи индикаторите за въздействие не са пряко обвързани с реализацията на конкретни дейности, а са тяхно следствие.

Според нивото на измерване и отчитане индикаторите са на:

- Програмно ниво: индикаторът се измерва и наблюдава на нивото на съответната програма

- Ниво мярка: индикаторът се измерва и наблюдава от бенефициентите по мярката, чието изпълнение се отчита със съответния индикатор и се докладва на компетентната структура за да бъде извършено консолидирано отчитане, освен с случаите, когато стойността на индикатора се измерва от оторизирани органи.

В таблицата по-долу са представени индикаторите за с отчитането на изпълнението на частта от НПРД, финансирана от ПРСР.

Таблица 1: Видове индикатори

| Вид на индикатора | Индикатор |
| --- | --- |
| Индикатор за въздействие | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
| Индикатор за резултат | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа |
|  | И.Р.6:Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
|  | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
|  | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
| Индикатор за продукт | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ |
|  | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.П.24:Брой привлечени доброволци |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
|  | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
|  | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
|  | И.П.31:Брой хектари в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия. |
|  | И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. |

По-долу предложените индикатори са разпределени по мерките на НПРД, които се предвижда да бъдат финансирани от ПРСР. Два от индикаторите не са обвързани с конкретни мерки, тъй като те са резултат от цялостното изпълнение на мерките на НПРД, предвидени да бъдат финансирани от ПРСР:

- И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв.

- И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв.

Таблица 2: Разпределение на индикаторите по мерки

| Име на мярката | Индикатор |
| --- | --- |
| М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от Натура 2000 мрежата. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 8 – Насърчаване развитието на зелена икономика около и в териториите от мрежата Натура 2000, попадащи в обхвата на ПРСР. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 12 – Намаляване на антропогенния натиск върху защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез въвеждане на пилотни практики за енергийна ефективност в населените места около и на територията на зоните. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
| М 13 - Предотвратяване на засушаването в местообитания в следствие на климатични промени. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 14 – Пазарна подкрепа за реализацията на продукти и услуги, произведени/доставени от територии от мрежата Натура 2001 | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 16 – Изготвяне/ актуализиране/хармонизиране на планове и други стратегически документи | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| М 18 – Развитие на единна картографска основа, включваща и териториите на защитените зони от Натура 2000 мрежата. | И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни |
|  | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. |
| М 24 – Планиране развитието на зелени форми на туризъм около и на територията от мрежата Натура 2000. | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| М 27 - Сдружаване на собственици/ползватели на земи/гори с цел съвместни дейности. | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
| М 39 – Изграждане и/или поддържане на съоръженията за обществен достъп до и около защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
| М 42 – Подкрепа за финансиране за създаване и оборудване на местни доброволчески групи. | И.П.24:Брой привлечени доброволци |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. |
| М 43 - Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания. | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000 |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
| М 47 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи земеделските и горските екосистеми. | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
|  | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
| М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични мерки | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. |
| М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични мерки | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
| М 54 – Подкрепа за интеграционни дейности за провеждане на устойчиви практики в земеделието и горското стопанство | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
| М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики в горите от мрежата Натура 2000 | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
| М 56 – Компенсаторни плащания за собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
| М 57 – Други мерки за подкрепа на собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
| М 58 – Подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на биоразнообразие | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
| М 60 - Компенсиране/ преодоляване на щети, причинени от Натура 2000 видове. | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
| М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна защита и управление на риска от пожари | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.31:Брой хектари площ в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване |
| М 77 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПРСР. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
| М 86 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна инициативна група (МИГ), прилагаща стратегия за местно развитие. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на земи/гори на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 89 - Подобряване на знанията на земеделските производители за дейностите за опазване на биологичното разнообразие. | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
| М 91 - Обучение на млади земеделски производители за планиране и развитие на екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000. | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
| М 92 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за развитие и промотиране на устойчив туризъм на територията на защитените зони от НАТУРА 2000, вкл. провеждане на професионални обучения и обучения по ключови компетенции. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага. | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. |
| М 98 - Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове. | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
| М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания след претърпени бедствия | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
| М 101 - Инвестиции за подобряване управлението на отпадъците от селското стопанство. | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. |
| М 106 – Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност. | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
| М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност. | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа |
|  | И.Р.6:Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ |

В таблицата по-долу е показано разпределението на индикаторите според нивото на отчитане. За всеки индикатор е посочен източника на информация. Индикаторите, които са обект на докладване от страна на бенефициентите по съответните проекти, подлежат на последващо обобщаване от МЗХ. За да се улесни отчитането на индикаторите от страна на бенефициентите, е добре те да бъдат заложени  в насоките за кандидатстване и/или в апликационните форми.

Таблица 3: Разпределение на индикаторите по нива на отчитане

| Програмни индикатори | Индикатори на ниво мярка | Източник | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подобрено природозащитно състояние на местообитанията към 2020 спрямо 2013г., чрез подобрени оценки на природозащитното състояние съгласно Директивата за природните местообитания (в%) Подобрено природозащитно състояние на видовете към 2020 спрямо 2013г., чрез подобрени оценки на природозащитното състояние съгласно Директивата за природните местообитания (в%) | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ на база на броя приключени проекти, включващи изграждането на ПСОВ |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ на база на броя приключените пилотни/демонстрационни проекти. |
|  | И.П.15: Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.24:Брой привлечени доброволци | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/ реинтродукция на видове и местообитания | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.П.31:Брой хектари площ в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия. | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа | Бенефицент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.6: Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. | Компетентната структура на МЗХ чрез МОСВ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МОСВ. От своя страна, компетентната структура на МЗХ, набавя необходимите й данни от МОСВ. |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. | Компетентната структура на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. | Компетентната структура на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) | Дирекция „Развитие на селските райони” | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ в координация с МОСВ |
|  | И.В.2: Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) | Дирекция „Развитие на селските райони” | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ в координация с МОСВ |
| Процент усвоени средства за изпълнение на НПРД | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. | Дирекция „Развитие на селските райони” | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. | Дирекция „Развитие на селските райони” | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. | Дирекция „Развитие на селските райони” на МЗХ | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на МЗХ |
| Повишени информираност и капацитет на заинтересованите страни за постигане на Натура 2000 целите към декември 2020г. спрямо 2013г. (в %) | И.П.7:Брой участници | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.17: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.18: Брой обучени лица | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |

В таблицата по-долу е направено разпределение, кои от индикаторите се наблюдават и отчитат директно от компетентните структури на МЗХ и такива, които се докладват от бенефициентите по конкретните проекти, след което информацията се обобщава за нуждите на мониторинга на НПРД.

Таблица 4: Групи индикатори по начин на отчитане

| Индикатори, които се проследяват и отчитат от компетентните структури на МЗХ | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ |
| --- | --- |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/ реинтродукция на видове и местообитания |
|  | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
|  | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
|  | И.П.31:Брой хектари площ в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия. |
|  | И.Р.6: Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. |
|  | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2: Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
| Индикатори, които се проследяват и докладват от бенефициентите по конкретните проекти | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.15: Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.П.24:Брой привлечени доброволци |
|  | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа |
|  | И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.17: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18: Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |

Подходът за формулиране на индикатори се стреми да предложи интегрирано, едновременно проследяване на  изпълнението на НПРД, НИКС,всяка от действащите програми през периода 2014-2020, финансираща мерки свързани с опазване на биологичното разнообразие, задълженията на страната по силата на Конвенцията за биологичното разнообразие и Стратегическия план за биологичното разнообразие,  задълженията на страната за докладване по силата на чл.17 от Директивата за хабитатите и чл.12 от Директивата за птиците. По тази причина в основата на предложената система от индикатори стои вече съществуваща европейска система от индикатори SEBI, която е адаптирана за нуждите на НПРД. Един от основните принципи на SEBI е да се изгради такава мониторингова база, че да се избегне дублирането на усилия за мониторинг и да се допълнят, а не да се заместват дейности и модели  като се отчита състоянието на биоразнообразието и натиска върху него. SEBI е изградена от 26 индикатора, базирани на различни текущи програми на европейско и национално ниво. Индикаторите са взаимно обвързани и обвързани с постигане на глобалните цели за биоразнообразието от Аичи. Адаптирането на тази система от индикатори за нуждите на НПРД, позволява и едновременното отчитане/докладване на всички горе-изброени документи.

В таблицата по-долу е показана връзката между целите от Аичи и индикаторите на НПРД, предложени за  частта финансирана от ПРСР. Индикаторите за мерките от НПРД, предвидени за финансиране от ПРСР не покриват 20-те цели от Аичи, тъй като те са само част от общата система от индикатори на НПРД. Пълното съотнасяне между мониторинга на НПРД и на изпълнението на целите от Аичи се получава от кумулативното отчитане на всички мерки, обхваната от всички програми.

Таблица 5: Съответствие на индикаторите на НПРД (за ПРСР) с тези по целите от Аичи

| Цели от Аичи |  | ЕС индикатори (SEBI) | НПРД индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на правителството и обществото |  |  |  |
| Цел 1: | До 2020 г., но не по-късно, хората да са информирани, относно ценностите на биоразнообразието и стъпките, които могат да предприемат за неговото опазване и устойчиво използване | SEBI индикатор 26: Обществена осведоменост | И.П.10:Брой проведени кампании И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 И.П.18:Брой обучени лица И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. И.П.24:Брой привлечени доброволци И.П.34:Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.) И.П.37: Брой документално установени партньорства свързани с Натура 2000 И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.7:Брой участници И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| Цел 2: | До 2020 г., но не по-късно, ценностите на биоразнообразието да са интегрирани в стратегии и процеси на планиране за национално и местно развитие и за намаляване на бедността, и да са включени в националната отчетност, когато е необходимо, и системите за докладване. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 3: | До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия. | Липсва SEBI индикатор | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
| Цел 4: | До 2020 г., но не по-късно, правителствата, бизнесът и всички заинтересовани страни на всички нива, да са предприели стъпки за постигането, или вече да са приложили планове за устойчиво производство и потребление и да са запазили нивата на вредното въздействие от използването на природни ресурси в рамките на безопасните екологични ограничения. | SEBI индикатор 17: Гори: дървесен запас, растеж и сечи SEBI индикатор 18: Гори: мъртва дървесина; SEBI индикатор 19: Селско стопанство: азотен баланс; SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи биоразнообразието SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция SEBI индикатор 23: Екологично влияние на страните членки AEI (агро-екологичен индикатор) 01: Агро-екологични заповеди AEI (агро-екологичен индикатор) 02: земеделски площи в Натура 2000 AEI (агро-екологичен индикатор) 18: Амониеви емисии от селското стопанство AEI (агро-екологичен индикатор )27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа И.Р.6: Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
| Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да се насърчава устойчивото ползване. |  |  |  |
| Цел 5: | До 2020 г., темпото на загубата на естествените местообитания, включително горите, да се намали най-малко наполовина и където е възможно, да бъде сведено до нула, а унищожаването и фрагментацията значително да се намалят. | SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитанията от общностен интерес SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) И.В.2: Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
| Цел 6: | До 2020 г., запасите от риба, безгръбначни животни и водни растения да се управляват и събират устойчиво, законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи, така че прекомерният риболов да бъде избягван, да се въведат планове и мерки за възстановяване на изчезващите видове, риболовът да няма значителен неблагоприятен ефект върху застрашените видове и уязвимите екосистеми, а въздействието на риболова върху запасите, видовете и екосистемите да е в безопасни екологични граници | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 3: | До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия. | SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция |  |
| Цел 7: | До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопанства и горите да се управляват устойчиво, като се гарантира запазването на биоразнообразието. | SEBI индикатор 01: Богатство и разпределение на избрани видове SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони SEBI индикатор 17: Гори: дървесен запас, растеж и сечи SEBI индикатор 18: Гори: мъртва дървесина; SEBI индикатор 19: Селско стопанство: азотен баланс SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи биоразнообразието SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция AEI (агро-екологичен индикатор) 01: Агро-екологични заповеди AEI (агро-екологичен индикатор) 02: Земеделски площи в Натура 2000 AEI (агро-екологичен индикатор) 18: Амониеви емисии от селското стопанство AEI (агро-екологичен индикатор) 27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) И.В.2: Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики И.П.24:Брой привлечени доброволци И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие И.П.31:Брой хектари площ в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи И.Р.25:Процент на отгледните сечи И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000 |
| Цели 8: | До 2020 замърсяването, включително от излишни хранителни вещества, да се сведе до ниво, безопасно за функционирането на екосистемите и биоразнообразието. | SEBI индикатор 09: Критично повишение на азота SEBI индикатор 15: Нутриенти в преходни, крайбрежни и морски води SEBI индикатор 16: Качество на сладководни води AEI (агро-екологичен индикатор) 18: Амониеви емисии от селското стопанство AEI (агро-екологичен индикатор)27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати |  |
| Цел 9: | До 2020 г. да се идентифицират и да се поставят като приоритет инвазивните видове и популации, приоритизираните видове да бъдат контролирани или унищожени и да се предприемат мерки за управление на популациите, с цел предотвратяване на тяхната поява и установяване | SEBI индикатор 10: Други инвазивни видове |  |
| Цел 10: | До 2015 г. да бъде сведено до минимум множественото антропогенно въздействие върху кораловите рифове и други уязвими екосистеми, засегнати от изменението на климата или окисляването на океаните, за да се запази тяхната цялост и функциониране | SEBI индикатор 11: Въздействие на климатичните промени върху популациите на птици SEBI индикатор 15: Нутриенти в преходни, крайбрежни и морски води |  |
| Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез опазване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие. |  |  |  |
| Цел 11: | До 2020 г. да бъдат съхранени поне 17% от сухоземните и вътрешните водни площи, както и 10% от крайбрежните и морски райони, особено тези, с особена важност за биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и справедливо управление, екологично представителни и добре свързани помежду си системи от защитени територии, и приемане на други ефективни природоохранителни мерки на районен принцип, които да бъдат интегрирани в по-широки ландшафти и морски райони. | SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
| Цел 12: | До 2020 г. да бъде предотвратено изчезването на познатите застрашени видове, а състоянието на тяхното опазване, особено на тези пред изчезване, да се подобри и поддържа. | SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
| Цел 13: | До 2020 г. да се запази генетичното разнообразие на култивираните растения, селскостопанските и домашни животни и на техните диви родственици, включително и на ценните от социално-икономическа и културна гледна точка видове, като се разработят и приложат стратегии за свеждане до минимум на генетичната ерозия, и опазване на тяхното генетично разнообразие. | SEBI индикатор 06: Генетично разнообразие на животновъдството |  |
| Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и екосистемните услуги за всички. |  |  |  |
| Цел 14: | До 2020 г. да бъдат възстановени и опазвани екосистемите, които предоставят жизненоважни услуги, включително такива, свързани с вода, които допринасят за здравето, прехраната и благосъстоянието, като се вземат предвид нуждите на жените, коренните и местни общности, бедните и уязвимите слоеве от населението. | SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти. И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. И.Р 14: Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания |
| Цел 15: | До 2020 г. да бъдат повишени устойчивостта на екосистемите и приносът на биоразнообразието към натрупването на въглеродни запаси, чрез запазване и възстановяване, включително възстановяването на поне 15% от деградиралите екосистеми, допринасяйки по този начин за смекчаване на вредното въздействие от изменението на климата , адаптацията и борбата с опустиняването. | SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
| Цел 16: | До 2015 г. да влезе в сила Протоколът от Нагоя за Достъп до генетичните ресурси и честното и справедливо разпределяне на ползите от тяхното използване, в съответствие с националните законодателства. | SEBI индикатор 24: Патентни приложения базирани на генетични ресурси |  |
| Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране, управление на знанията и укрепване на капацитета. |  |  |  |
| Цел 17: | До 2015 г. всяка Страна да разработи, приеме, като политически инструмент и започне прилагането на ефективна, обществена и осъвременена национална стратегия за биоразнообразието и план за действие. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 18: | До 2020 г. традиционните знания, нововъведения и практики на коренните и местните общности, отнасящи се до опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, както и обичайното използване на биологичните ресурси, да се почитат, да са предмет на националното законодателство и съответни международни ангажименти, и напълно да се интегрират и отразят при прилагането на Конвенцията, с пълното и ефективно участие на коренните и местните общности, на всички съответни нива. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 19: | До 2020 г. да се подобрят, споделят широко и да се предадат и приложат, познанията, научната база и технологиите, по отношение на биоразнообразието, неговите ценности, функционирането, състоянието и тенденциите, и последиците от неговата загуба. | Липсва SEBI индикатор | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. |
| Цел 20: | До 2020 г., но не по-късно, значително да се увеличи спрямо текущите нива, мобилизирането на финансови ресурси, за ефективното прилагане на Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020 от всички източници, в съответствие с одобрения и съгласуван процес в Стратегията за мобилизиране на ресурсите. Тази цел ще е предмет на промени, в зависимост от оценката на необходимите ресурси, която трябва да бъде направена и докладвана от страните. | SEBI индикатор 25. Финансиране за управление на биоразнообразието | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПРСР в хил. лв. И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |