Приложение 11

ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАЦИОНАЛНА ПРИОРИТЕТНА РАМКА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО НАТУРА 2000

Мониторингът на НПРД цели да гарантира текущото управление на изпълнението на рамката с оглед на постигането на заложените в нея стратегически приоритети. От друга страна, той осигурява надеждното отчитане (междинно и окончателно) на постигнатите въздействия, резултати и продукти в следствие на реализацията на заложените в НПРД мерки. Това предполага изработването на система от индикатори, които да бъдат периодично проследявани и докладвани в процеса на прилагане на НПРД като хоризонтален програмен инструмент, както и осигуряването на мониторингови механизми и процедури, консолидирани в обща система, които да позволяват междинното и окончателно отчитане на постигнатите ефекти.  Предвид спецификата на НПРД не може директно да бъде приложен готов стандартизиран набор от индикатори и процедури за мониторинг, използвани през периода 2007-2013г. Те следва да бъдат адаптирани за нуждите на управлението и изпълнението на НПРД, така че да осигурят наблюдението и докладването на най-малко две нива: програмно и проектно.

Според вида си предложените индикатори биват:

- Индикаторите за продукт: пряко свързани с изпълнение на конкретната мярка и дейностите по нея, след реализацията на които се създава определен продукт;

| Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 | Този документ е разработен във връзка с проект № TA-2012-KPOS-PP-85, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. | Министерство на околната среда и водите |
| --- | --- | --- |

- Индикатори за резултат: в резултат на реализираните по проекта/дейността продукти, бенефициентът има възможност да получи определени предимства или да промени поведението си. Индикаторите за резултат дават информация за промени в поведението, капацитета или начина на работа на бенефициентите и са пряко свързани със специфичните цели и постигането на приоритетите. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо, така и с финансово изражение;

- Индикаторите за въздействие: отнасят се до последици, свързани с реализирането на проекта/програмата, които надхвърлят непосредствения ефект. Обикновено се препоръчва индикаторите за въздействие да бъдат малко на брой тъй като може да измине сравнително дълъг период от време до тяхната проява и възможност за отчитане. Допълнителна причина е, че в много случаи индикаторите за въздействие не са пряко обвързани с реализацията на конкретни дейности, а са тяхно следствие.

Според нивото на измерване и отчитане индикаторите са на:

- Програмно ниво: индикаторът се измерва и наблюдава на нивото на съответната програма

- Ниво мярка: индикаторът се измерва и наблюдава от бенефициентите по мярката, чието изпълнение се отчита със съответния индикатор и се докладва на компетентната структура за да бъде извършено консолидирано отчитане, освен с случаите, когато стойността на индикатора се измерва от оторизирани органи.

В таблицата по-долу са представени индикаторите за отчитане на изпълнението на НПРД.

Таблица 1: Видове индикатори

| Вид на индикатора | Индикатор |
| --- | --- |
| Индикатор за въздействие | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
| Индикатор за резултат | И.Р.1:Процент на съответствие на мрежата от ЗЗ в сухоземната/морската и част с изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора |
|  | И.Р.2:Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.Р.3:Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление |
|  | И.Р.4:Хектари почистени замърсени терени |
|  | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа |
|  | И.Р.6:Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.Р.8: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв. |
|  | И.Р.9:Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.11:Процент новоизградена/реновирана инфраструктура за мониторинг |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
|  | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
|  | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
|  | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
|  | И.Р.36: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв. |
|  | И.Р.37: Обем на едро-мащабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв. |
|  | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
|  | И.Р.39: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД |
| Индикатор за продукт | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.2:Брой издадени заповеди за ЗЗ |
|  | И.П.3:Брой закрити/рекултивирани общински сметища |
|  | И.П.4:Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки |
|  | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ |
|  | И.П.6:Брой проведени срещи/форуми/семинари/обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС |
|  | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.12:Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.П.14:Брой одобрени мониторингови доклади |
|  | И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.20: Брой предложения за управленски подходи на ЗЗ от Натура 2000 |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.П.24:Брой привлечени доброволци |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
|  | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
|  | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
|  | И.П.31:Брой хектари в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия. |
|  | И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки |
|  | И.П.34:Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.) |
|  | И.П.35: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по Натура 2000 |
|  | И.П.36:Брой създадени временни/постоянни работни места |
|  | И.П.37: Брой документално установени партньорства свързани с Натура 2000 |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |

По-долу представени индикаторите, разпределени по мерките на НПРД.  Два от индикаторите не са обвързани с конкретни мерки и се наблюдават на ниво програма:

- И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв..

- И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.

Таблица 2: Разпределение на индикаторите по мерки

| Име ма мярка | Индикатор(и) |
| --- | --- |
| М 1 - Допълване на сухоземната част от мрежата от защитени зони. | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.2:Брой издадени заповеди за ЗЗ |
| М 2 - Определяне и допълване на мрежата от морски защитени зони. | И.Р.1:Процент на съответствие на мрежата от ЗЗ в сухоземната/морската и част с изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора |
|  | И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.П.2:Брой издадени заповеди за ЗЗ |
| М 3 – Работа със заинтересованите страни в подкрепа на изпълнението на М 1 и М 2. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
| М 4 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици/ползватели на земи/ гори за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от Натура 2000 мрежата. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 5 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици на водни обекти за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от Натура 2000 мрежата. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 6 - Устойчиво управление на отпадъци или биомаса в териториите от мрежата НАТУРА 2000. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 7 – Насърчаване създаването на „зелени работни места“ около и в териториите от мрежата Натура 2000. | И.П.36:Брой създадени временни/постоянни работни места |
| М 8 – Насърчаване развитието на зелена икономика около и в териториите от мрежата Натура 2000, попадащи в обхвата на ПРСР. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 9 – Пилотни и демострационни проекти за насърчаване развитието на зелена икономика около и в териториите от мрежата Натура 2000, извън обхвата на ПРСР. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 10 – Насърчаване преминаването към нисковъглеродна икономика в териториите от мрежата Натура 2000. | И.П.35: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по Натура 2000 |
| М 11 – Насърчаване на екологощадящото поведение у подрастващите. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 12 – Намаляване на антропогенния натиск върху защитените зони от мрежата Натура 2000 чрез въвеждане на пилотни практики за енергийна ефективност в населените места около и на територията на зоните. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
| М 13 - Предотвратяване на засушаването в местообитания в следствие на климатични промени. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 14 – Пазарна подкрепа за реализацията на продукти и услуги, произведени/доставени от територии от мрежата Натура 2000 | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 15 - Организация и провеждане на иновативни екологични събития. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 16 – Изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове и други стратегически документи | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| М 17 – Подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 18 – Развитие на единна картографска основа, включваща и териториите на защитените зони от Натура 2000 мрежата. | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. |
|  | И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни |
| М 19 - Осигуряване на устойчиво планиране на дейностите в териториите от мрежата Натура 2000 | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 20 – Разработване на планове за действие на приоритетни видове. | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| М 21 – Подкрепа за устойчивото ползване на ловните видове птици от Приложение 2 на ЗБР и опазване на неловните видове. | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 22 – Ограничаване антропогенното замърсяване на водите | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| М 23 – Оценка на влиянието на климатичните промени върху целеви видове и природни местообитания | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 24 – Планиране развитието на зелени форми на туризъм около и на територията от мрежата Натура 2000. | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| М 25 – Развитие на управленски подход за ЗЗ от НАТУРА 2000. | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.20: Брой предложения за управленски подходи на ЗЗ от Натура 2000 |
| М 26 – Прилагане на управленски подход в ЗЗ от НАТУРА 2000 | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции |
|  | И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.Р.2:Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.Р.3:Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление |
|  | И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции |
| М 27 - Сдружаване на собственици/ползватели на земи/гори с цел съвместни дейности. | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
| М 28 - Сдружаване на собственици/ползватели на водни тела с цел съвместни дейности. | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
| М 29 – Развитие на координационни механизми във връзка с управлението на защитените зони от НАТУРА 2000. | И.П.6:Брой проведени срещи/форуми/семинари/обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС |
|  | И.П.7:Брой участници |
| М 30 - Подобряване и развитие на механизмите за обществени консултации. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
| М 31- Планиране и провеждане на регионални кампании за обществено осведомяване за НАТУРА 2000. | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 32 - Планиране и провеждане на национални информационни кампании за представяне на възможностите (ползите), които предоставя мрежата НАТУРА 2000. | И.П.10:Брой проведени кампании |
| М 33 - Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании насочени към заинтересованите страни. | И.П.10:Брой проведени кампании |
| М 34 - Организация и провеждане на годишен национален/международен форум по актуални теми, свързани с НАТУРА 2000. | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.7:Брой участници |
| М 35 - Организация и провеждане на годишен национален конкурс за номиниране на най-добри проекти с принос към НАТУРА 2000. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 36 - Организиране и провеждане на заседания на срещи на Комитета за наблюдение на НПРД и НИКС. | И.П.12:Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение |
| М 37 – Подкрепа за партньорство в управлението на защитени зони от мрежата Натура 2000. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.37: Брой документално установени партньорства свързани с Натура 2000 |
| М 38 - Режийни разходи на управленските органи. | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 39 – Изграждане и/или поддържане на съоръженията за обществен достъп до и около защитените зони от мрежата НАТУРА 2000. | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
| М 40 - Текущи разходи за персонал на управленските органи. | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 41 - Подкрепа за създаване на зелени работни места в управлението на ЗЗ. | И.П.36:Брой създадени временни/постоянни работни места |
| М 42 – Подкрепа за финансиране за създаване и оборудване на местни доброволчески групи. | И.П.24:Брой привлечени доброволци |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. |
| М 43 - Подобряване на структурата и функциите на горските природни местообитания. | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. |
| М 44 - Подобряване на структурата и функциите на земеделските природни местообитания. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 45 - Подобряване на структурата и функциите на крайбрежните и морските природни местообитания. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
| М 45 - Подобряване на структурата и функциите на крайбрежните и морските природни местообитания. | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
| М 46 - Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания от влажните зони. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
| М 47 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи земеделските и горските екосистеми. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
| М 48 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи крайбрежните и морските екосистеми. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
| М 49 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
| М 50 - Изготвяне на планове за действие за инвазивни видове. | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 51 – Управление на инвазивни видове | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 52 – Подкрепа за прилагане на агроекологични мерки | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. |
| М 53 - Подкрепа за прилагане на горскоекологични мерки | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
| М 54 – Подкрепа за интеграционни дейности за провеждане на устойчиви практики в земеделието и горското стопанство | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
| М 55 – Подкрепа за въвеждане и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики в горите от мрежата Натура 2000 | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
| М 56 – Компенсаторни плащания за собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
| М 57 – Други мерки за подкрепа на собственици/ползватели на земи/гори, намиращи се на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
| М 58 – Подкрепа за групи производители, въвеждащи мерки за увеличаване на биоразнообразие | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
| М 59 - Подкрепа за прилагане на акваекологични мерки | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки |
| М 60 - Компенсиране/ преодоляване на щети, причинени от Натура 2000 видове. | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
| М 61 - Еднократни разходи, свързани с мониторинг и проучване. | И.Р.36: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв. |
| М 62 - Разходи, свързани с биологичен мониторинг на видове и природни местообитания в и извън мрежата НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на елементите на зелената инфраструктура. | И.Р.8: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв. |
|  | И.Р.9:Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг |
| М 63 - Проучвателен мониторинг в морски и крайбрежни територии от НАТУРА 2000, мониторинг на състоянието на елементите на зелената инфраструктура. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
| М 64 – Подготовка и провеждане на мониторинг, оценка и докладване на изпълнението на НИКС и НПРД. | И.П.14: Брой одобрени мониторингови доклади |
|  | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
| М 65 – Текущ мониторинг на състоянието на екосистемите | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.Р.9:Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг |
| М 66 – Текущ мониторинг на състоянието на повърхностните и подземни води. | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 67 – Текущ мониторинг на туристическия поток | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 68 – Оценка на въздействието на туристическата дейност в територии по Натура 2000 върху състоянието на екосистемите | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 69 - Изготвяне на планове за противопожарна защита и управление на риска от пожари | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.31:Брой хектари в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия. |
| М 70 - Изготвяне на планове за защита от наводнения, развитие на съответната инфраструктура и осигуряване на оборудване. | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| М 71 - Управление на риска от наводнения | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
| М 72 - Надзорни, охранителни и патрулни дейности. | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 73 - Развитие на ИКТ приложения в подкрепа управлението на защитените зони от Натура 2000 мрежата. | И.П.34:Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.) |
| М 74 - Създаване, организация и функциониране на виртуален офис за връзки с медиите за текущо обществено информиране по всички теми, свързани с НАТУРА 2000. | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 75 - Разработване на инструментариум за информационно обезпечаване на изпълнението на НПРД и НИКС. | И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции |
| М 76 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПОС. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
| М 77 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПРСР. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
| М 78 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПМДР. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 79 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПДУ. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 80 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПРЧР. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 81 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от програми за трансгранично сътрудничество. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 82 - Повишаване на капацитета на заинтересованите страни за планиране и програмиране на развитието и управлението на мрежата НАТУРА 2000. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 83 - Развитие на капацитета, знанията и уменията на ЗС за комуникация и участие в постигането на НАТУРА 2000 целите. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 84 - Обмяна на опит и добри практики, свързани с НАТУРА 2000 в рамките на проекти, финансирани от различни програми и действащи през периода 2014-2020 г. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
| М 84 - Обмяна на опит и добри практики, свързани с НАТУРА 2000 в рамките на проекти, финансирани от различни програми и действащи през периода 2014-2020 г. | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
| М 84 - Обмяна на опит и добри практики, свързани с НАТУРА 2000 в рамките на проекти, финансирани от различни програми и действащи през периода 2014-2020 г. | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
| М 85 - Разработване и изпълнение на програми за екологично образование с фокус върху НАТУРА 2000 за ученици и студенти. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 86 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна инициативна група (МИГ), прилагаща стратегия за местно развитие. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 87 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на земи/гори на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 88 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на водни обекти и производство на аквакултури, на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 89 - Подобряване на знанията на земеделските производители за дейностите за опазване на биологичното разнообразие. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 90 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна рибарска група, прилагаща стратегия за местно развитие. | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 91 - Обучение на млади земеделски производители за планиране и развитие на екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 92 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за развитие и промотиране на устойчив туризъм на територията на защитените зони от НАТУРА 2000, вкл. провеждане на професионални обучения и обучения по ключови компетенции. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 93 - Обучение на противопожарни отряди и доброволци. | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.24:Брой привлечени доброволци |
| М 94 - Определяне на посетителския натиск и проучване на нуждите на посетителите. | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 95 – Популяризиране на възможностите, които „зеления“ туризъм предлага. | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. |
| М 96 - Закупуване на земи | И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| М 97 - Изграждане на специфична инфраструктура за съществуващи обекти с цел намаляване на въздействието от тяхната експлоатация върху природозащитното състояние на видове и природни местообитания. | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.39: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД |
| М 98 - Изграждане и поддържане на инфраструктура, необходима за възстановяване на природни местообитания и видове. | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
| М 99 - Изграждане и поддържане на инфраструктура за текущо наблюдение на местата от управленските органи, съобразно приетите планове за управление на защитените зони и/или други релевантни документи. | И.Р.11:Процент новоизградена/реновирана инфраструктура за мониторинг |
| М 100 – Подкрепа за дейности по възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания след претърпени бедствия | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
| М 101 - Инвестиции за подобряване управлението на отпадъците от селското стопанство. | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. |
| М 102 - Осигуряване на оборудване за управление на ЗЗ | И.Р.2:Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.Р.3:Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление |
| М 103 – Инвестиции за намаляване на антропогенното замърсяване около и на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.3:Брой закрити/рекултивирани общински сметища |
|  | И.Р.4:Хектари почистени замърсени терени |
|  | И.П.4:Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки |
| М 104 – Инвестиции за подобряване качеството на повърхностните води | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) |
| М 105 – Инвестиции за провеждане на бизнес дейности по опазване на биологичното разнообразие в крайбрежни, морски и влажни защитени зони от мрежата Натура 2000. | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
| М 106 – Инвестиции за преодоляване на фрагментацията на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност. | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
| М 107 – Инвестиции в рамките на НАТУРА 2000, когато нейните райони засягат риболовни дейности които оказват влияния върху местообитанията. | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
| М 108 – Инвестиции за възстановяване на природни местообитания, засегнати от антропогенна дейност. | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ |
|  | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа |
|  | И.Р.6:Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
| М 109 – Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
| М 110 - Обучение на млади предприемачи за планиране и развитие на екологосъобразен бизнес в територии, попадащи в НАТУРА 2000. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 111 - Инвестиции за подкрепа за разработване и осъществяване на по-екологосъобразни алтернативи на проекти с очаквано значително въздействие върху околната среда. | И.Р.37: Обем на едро-мащабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв. |
| М 112 - Изграждане на инфраструктура с цел подобряване и контролиране на посетителския поток в защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
| М 113 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ОПРР | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |

В таблицата по-долу е показано разпределението на индикаторите според нивото на отчитане. За всеки индикатор е посочен източника на информация. Индикаторите, които са обект на докладване от страна на бенефициентите по съответните проекти, подлежат на последващо обобщаване от компетентните органи на съответната програма. За да се улесни отчитането на индикаторите от страна на бенефициентите, е добре те да бъдат заложени  в насоките за кандидатстване и/или в апликационните форми.

Таблица 3: Разпределение на индикаторите по нива на отчитане

| Програмни индикатори | Индикатори на ниво мярка | Източник | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подобрено природозащитно състояние на местообитанията към 2020 спрямо 2013г., чрез подобрени оценки на природозащитното състояние съгласно Директивата за природните местообитания (в%) Подобрено природозащитно състояние на видовете към 2020 спрямо 2013г., чрез подобрени оценки на природозащитното състояние съгласно Директивата за природните местообитания (в%) | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.1:Процент на съответствие на мрежата от ЗЗ в сухоземната/морската и част с изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.3:Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.4:Хектари почистени замърсени терени | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.6:Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.9:Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.11:Процент новоизградена/реновирана инфраструктура за мониторинг | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.2:Брой издадени заповеди за ЗЗ | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.3:Брой закрити/рекултивирани общински сметища | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.4:Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.12:Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.14:Брой одобрени мониторингови доклади | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.20: Брой предложения за управленски подходи на ЗЗ от Натура 2000 | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.34:Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.) | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.35: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по Натура 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.36:Брой създадени временни/постоянни работни места | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.37: Брой документално установени партньорства свързани с Натура 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
| Процент усвоени средства за изпълнение на НПРД | И.Р.2:Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.8: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.36: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.37: Обем на едро-мащабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
|  | И.Р.39: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД | Компетентната структура | Индикаторът се отчита от компетентната структура за съответната програма |
| Повишени информираност и капацитет на заинтересованите страни за постигане на Натура 2000 целите към декември 2020г. спрямо 2013г. (в %) | И.П.6:Брой проведени срещи/форуми/семинари/обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.7:Брой участници | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.18:Брой обучени лица | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.24:Брой привлечени доброволци | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |

В таблицата по-долу е направено разпределение, кои от индикаторите се наблюдават и отчитат директно от компетентните структури на съответните програми и такива, които се докладват от бенефициентите по конкретните проекти, след което информацията се обобщава за нуждите на мониторинга на НПРД.

Таблица 4: Групи индикатори по начин на отчитане

| Индикатори, които се проследяват и отчитат от компетентните структури на съответната програма | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
| --- | --- |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.1:Процент на съответствие на мрежата от ЗЗ в сухоземната/морската и част с изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора |
|  | И.Р.3:Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление |
|  | И.Р.6:Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. |
|  | И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. |
|  | И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. |
|  | И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. |
|  | И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
|  | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
|  | И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
|  | И.Р.39: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД |
|  | И.П.2:Брой издадени заповеди за ЗЗ |
|  | И.П.3:Брой закрити/рекултивирани общински сметища |
|  | И.П.4:Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки |
|  | И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ |
|  | И.П.12:Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.П.14:Брой одобрени мониторингови доклади |
|  | И.П.20: Брой предложения за управленски подходи на ЗЗ от Натура 2000 |
|  | И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания |
|  | И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки |
|  | И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки |
|  | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания |
|  | И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. |
|  | И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки |
|  | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
|  | И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие |
| Индикатори, които се проследяват и докладват от бенефициентите по конкретните проекти | И.Р.2:Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.Р.4:Хектари почистени замърсени терени |
|  | И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа |
|  | И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
|  | И.Р.8: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв. |
|  | И.Р.9:Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.11:Процент новоизградена/реновирана инфраструктура за мониторинг |
|  | И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. |
|  | И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. |
|  | И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи |
|  | И.Р.25:Процент на отгледните сечи |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
|  | И.Р.36: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв. |
|  | И.Р.37: Обем на едро-мащабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв. |
|  | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания |
|  | И.П.6:Брой проведени срещи/форуми/семинари/обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС |
|  | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
|  | И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.П.24:Брой привлечени доброволци |
|  | И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. |
|  | И.П.34:Брой създадени и въведени ИКТ приложения (платформи, софтуерни продукти, електронни регистри и др.) |
|  | И.П.35: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по Натура 2000 |
|  | И.П.36:Брой създадени временни/постоянни работни места |
|  | И.П.37: Брой документално установени партньорства свързани с Натура 2000 |

Подходът за формулиране на индикатори се стреми да предложи интегрирано, едновременно проследяване на  изпълнението на НПРД, НИКС,изпълнението на мерките, свързани с биоразнообразието в отделните програми, задълженията на страната по силата на Конвенцията за биологичното разнообразие и Стратегическия план за биологичното разнообразие,  задълженията на страната за докладване по силата на чл.17 от Директивата за хабитатите и чл.12 от Директивата за птиците. По тази причина в основата на предложената система от индикатори стои вече съществуваща европейска система от индикатори SEBI, която е адаптирана за нуждите на НПРД. Един от основните принципи на SEBI е да се изгради такава мониторингова база, че да се избегне дублирането на усилия за мониторинг и да се допълнят, а не да се заместват дейности и модели  като се отчита състоянието на биоразнообразието и натиска върху него. SEBI е изградена от 26 индикатора, базирани на различни текущи програми на европейско и национално ниво. Индикаторите са взаимно обвързани и обвързани с постигане на глобалните цели за биоразнообразието от Аичи. Адаптирането на тази система от индикатори за нуждите на НПРД, позволява и едновременното отчитане/докладване на всички горе-изброени документи. В таблицата по-долу е показана връзката между целите от Аичи и индикаторите на НПРД.

Таблица 5: Съответствие на индикаторите на НПРД (за ОПОС) с тези по целите от Аичи

| Цели от Аичи |  | ЕС индикатори (SEBI) | НПРД индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на правителството и обществото |  |  |  |
| Цел 1: | До 2020 г., но не по-късно, хората да са информирани, относно ценностите на биоразнообразието и стъпките, които могат да предприемат за неговото опазване и устойчиво използване | SEBI индикатор 26: Обществена осведоменост | И.П.7:Брой участници И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции И.П.10:Брой проведени кампании И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 И.П.16: Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 И.П.17: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 И.П.18: Брой обучени лица И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| Цел 2: | До 2020 г., но не по-късно, ценностите на биоразнообразието да са интегрирани в стратегии и процеси на планиране за национално и местно развитие и за намаляване на бедността, и да са включени в националната отчетност, когато е необходимо, и системите за докладване. | Липсва SEBI индикатор | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания И.П.12:Брой проведени заседания на комитет(и) за наблюдение И.П.14:Брой одобрени мониторингови доклади |
| Цел 3: | До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия. | SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
| Цел 4: | До 2020 г., но не по-късно, правителствата, бизнесът и всички заинтересовани страни на всички нива, да са предприели стъпки за постигането, или вече да са приложили планове за устойчиво производство и потребление и да са запазили нивата на вредното въздействие от използването на природни ресурси в рамките на безопасните екологични ограничения. | SEBI индикатор 17: Гори: дървесен запас, растеж и сечи SEBI индикатор 18: Гори: мъртва дървесина; SEBI индикатор 19: Селско стопанство: азотен баланс; SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи биоразнообразието SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция SEBI индикатор 23: Екологично влияние на страните членки AEI (агро-екологичен индикатор) 01: Агро-екологични заповеди AEI (агро-екологичен индикатор) 02: земеделски площи в Натура 2000 AEI (агро-екологичен индикатор )27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати | И.П.3:Брой закрити/рекултивирани общински сметища И.П.4:Брой изградени инсталации за третиране/оползотворяване на различни видове отпадъци/утайки И.П.5:Брой въведени в експлоатация ПСОВ И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД И.Р.4:Хектари почистени замърсени терени И.Р.5:Километри изградена канализационна мрежа И.Р.6:Процент мониторингови пунктове с отклонения от нормата за нитратно съдържание на повърхностни и подземни води към 2020г. в сравнение с 2013г. |
| Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да се насърчава устойчивото ползване. |  |  |  |
| Цел 5: | До 2020 г., темпото на загубата на естествените местообитания, включително горите, да се намали най-малко наполовина и където е възможно, да бъде сведено до нула, а унищожаването и фрагментацията значително да се намалят. | SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитанията от общностен интерес SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания И.П.2:Брой издадени заповеди за ЗЗ И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.Р.11:Процент новоизградена/реновирана инфраструктура за мониторинг И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. И.Р.37: Обем на едро-мащабни инвестиции в подкрепа на опазване на биологичното разнообразие в хил.лв. И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД И.Р.9:Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг |
| Цел 6: | До 2020 г., запасите от риба, безгръбначни животни и водни растения да се управляват и събират устойчиво, законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи, така че прекомерният риболов да бъде избягван, да се въведат планове и мерки за възстановяване на изчезващите видове, риболовът да няма значителен неблагоприятен ефект върху застрашените видове и уязвимите екосистеми, а въздействието на риболова върху запасите, видовете и екосистемите да е в безопасни екологични граници | Липсва SEBI индикатор | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
| Цел 3: | До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия. | SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи | И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания И.Р.30: Обем на компенсаторните плащания в хил.лв. |
| Цел 7: | До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопанства и горите да се управляват устойчиво, като се гарантира запазването на биоразнообразието. | SEBI индикатор 01: Богатство и разпределение на избрани видове SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони SEBI индикатор 17: Гори: дървесен запас, растеж и сечи SEBI индикатор 18: Гори: мъртва дървесина; SEBI индикатор 19: Селско стопанство: азотен баланс SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи биоразнообразието SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция AEI (агро-екологичен индикатор) 01: Агро-екологични заповеди AEI (агро-екологичен индикатор) 02: Земеделски площи в Натура 2000 AEI (агро-екологичен индикатор) 27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп И.П.24:Брой привлечени доброволци И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания И.П.26:Брой хектари, върху които се прилагат агроекологични мерки И.П.27:Брой хектари, върху които се прилагат горскоекологични мерки И.П.28:Брой хектари, върху които се прилагат компенсаторни плащания И.П.29: Брой хектари, преминали към биологично земеделие. И.П.30: Брой хектари, върху които се поддържа биологично земеделие И.П.31:Брой хектари в обхвата на Натура 2000, обхваната от системи за ранно предизвестяване на природни бедствия. И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. И.Р.22:Обем на разходите за финансиране на местни доброволчески групи в хил.лв. И.Р.23:Процент на мъртвата дървесина в горите, попадащи в Натура 2000. И.Р.24:Хектари новозалесени/повторно залесени площи И.Р.25:Процент на отгледните сечи И.Р.26:Съотношение между нетен годишен прираст и годишна сеч на дървесина в горите около и в ЗЗ от Натура 2000. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.28:Обем на разходите за прилагане на агроекологични мерки в хил.лв. И.Р.29:Обем на разходите за прилагане на горскоекологични мерки в хил.лв. И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
| Цели 8: | До 2020 замърсяването, включително от излишни хранителни вещества, да се сведе до ниво, безопасно за функционирането на екосистемите и биоразнообразието. | SEBI индикатор 15: Нутриенти в преходни, крайбрежни и морски води SEBI индикатор 16: Качество на сладководни води 27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати | И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики |
| Цел 9: | До 2020 г. да се идентифицират и да се поставят като приоритет инвазивните видове и популации, приоритизираните видове да бъдат контролирани или унищожени и да се предприемат мерки за управление на популациите, с цел предотвратяване на тяхната поява и установяване | SEBI индикатор 10: Други инвазивни видове | И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД |
| Цел 10: | До 2015 г. да бъде сведено до минимум множественото антропогенно въздействие върху кораловите рифове и други уязвими екосистеми, засегнати от изменението на климата или окисляването на океаните, за да се запази тяхната цялост и функциониране | SEBI индикатор 11: Въздействие на климатичните промени върху популациите на птици SEBI индикатор 15: Нутриенти в преходни, крайбрежни и морски води | неприложимо |
| Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез опазване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие. |  |  |  |
| Цел 11: | До 2020 г. да бъдат съхранени поне 17% от сухоземните и вътрешните водни площи, както и 10% от крайбрежните и морски райони, особено тези, с особена важност за биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и справедливо управление, екологично представителни и добре свързани помежду си системи от защитени територии, и приемане на други ефективни природоохранителни мерки на районен принцип, които да бъдат интегрирани в по-широки ландшафти и морски райони. | SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.П.2:Брой издадени заповеди за ЗЗ И.П.25:Брой хектари с приложени мерки за възстановяване/запазване/реинтродукция на видове и местообитания И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.Р.1:Процент на съответствие на мрежата от ЗЗ в сухоземната/морската и част с изискванията на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
| Цел 12: | До 2020 г. да бъде предотвратено изчезването на познатите застрашени видове, а състоянието на тяхното опазване, особено на тези пред изчезване, да се подобри и поддържа. | SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) И.В.2: Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
| Цел 13: | До 2020 г. да се запази генетичното разнообразие на култивираните растения, селскостопанските и домашни животни и на техните диви родственици, включително и на ценните от социално-икономическа и културна гледна точка видове, като се разработят и приложат стратегии за свеждане до минимум на генетичната ерозия, и опазване на тяхното генетично разнообразие. | SEBI индикатор 06: Генетично разнообразие на животновъдството | Няма приложими мерки и индикатори от НПРД |
| Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и екосистемните услуги за всички. |  |  |  |
| Цел 14: | До 2020 г. да бъдат възстановени и опазвани екосистемите, които предоставят жизненоважни услуги, включително такива, свързани с вода, които допринасят за здравето, прехраната и благосъстоянието, като се вземат предвид нуждите на жените, коренните и местни общности, бедните и уязвимите слоеве от населението. | SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп И.П.32:Брой разработени информационни/интерпретативни материали/услуги за посетители. И.П.36:Брой създадени временни/постоянни работни места И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. И.Р.14:Процент на фрагментация на природните местообитания и местообитанията на видове, измерен към 2020г. в сравнение с 2013г. И.Р.15:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на горските местообитания в хил.лв. И.Р.16:Обем на инвестициите за изграждане/реконструкция/модернизация на съоръжения за оползотворяване на отпадъци от селскостопански производства и земеделски стопанства в хил.лв. И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД И.Р.39: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от частни източници за изпълнение на мерки на НПРД |
| Цел 15: | До 2020 г. да бъдат повишени устойчивостта на екосистемите и приносът на биоразнообразието към натрупването на въглеродни запаси, чрез запазване и възстановяване, включително възстановяването на поне 15% от деградиралите екосистеми, допринасяйки по този начин за смекчаване на вредното въздействие от изменението на климата , адаптацията и борбата с опустиняването. | SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. И.П.35: Брой подкрепени услуги/продукти произведени/доставени от територии по Натура 2000 И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. И.Р.19:Обем на инвестициите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в населените места в и около зоните от Натура 2000 в хил.лв. |
| Цел 16: | До 2015 г. да влезе в сила Протоколът от Нагоя за Достъп до генетичните ресурси и честното и справедливо разпределяне на ползите от тяхното използване, в съответствие с националните законодателства. | SEBI индикатор 24: Патентни приложения базирани на генетични ресурси | Няма приложими мерки и индикатори от НПРД |
| Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране, управление на знанията и укрепване на капацитета. |  |  |  |
| Цел 17: | До 2015 г. всяка Страна да разработи, приеме, като политически инструмент и започне прилагането на ефективна, обществена и осъвременена национална стратегия за биоразнообразието и план за действие. | Липсва SEBI индикатор | Няма приложими мерки и индикатори от НПРД |
| Цел 18: | До 2020 г. традиционните знания, нововъведения и практики на коренните и местните общности, отнасящи се до опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, както и обичайното използване на биологичните ресурси, да се почитат, да са предмет на националното законодателство и съответни международни ангажименти, и напълно да се интегрират и отразят при прилагането на Конвенцията, с пълното и ефективно участие на коренните и местните общности, на всички съответни нива. | Липсва SEBI индикатор | Няма приложими мерки и индикатори от НПРД |
| Цел 19: | До 2020 г. да се подобрят, споделят широко и да се предадат и приложат, познанията, научната база и технологиите, по отношение на биоразнообразието, неговите ценности, функционирането, състоянието и тенденциите, и последиците от неговата загуба. | Липсва SEBI индикатор | И.П.1:Брой анализи/оценки/проучвания/научни изследвания И.П.15:Брой разработени/актуализирани/синхронизирани на карти/регистри/бази данни И.П.20: Брой предложения за управленски подходи на ЗЗ от Натура 2000 И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. И.П.38:Брой договорирани проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.39: Брой изпълнени проекти с български бенефициент/партньор, свързани с опазване на биологичното разнообразие И.П.8: Брой разработени/актуализирани стратегии/програми/планове/схеми/методики И.П.9:Брой разработени правила/процедури/наръчници/насоки/инструкции И.Р.12: Общ обем на договорените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв.. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от съответната програма в хил. лв. И.Р.2:Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. И.Р.20:Процент на развитие на единна картографска основа включваща териториите на ЗЗ. И.Р.3:Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД И.Р.7:Обем на изразходваните средства за стартовото финансиране на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. |
| Цел 20: | До 2020 г., но не по-късно, значително да се увеличи спрямо текущите нива, мобилизирането на финансови ресурси, за ефективното прилагане на Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020 от всички източници, в съответствие с одобрения и съгласуван процес в Стратегията за мобилизиране на ресурсите. Тази цел ще е предмет на промени, в зависимост от оценката на необходимите ресурси, която трябва да бъде направена и докладвана от страните. | SEBI индикатор 25. Финансиране за управление на биоразнообразието | И.П.6:Брой проведени срещи/форуми/семинари/обсъждания и други форми на взаимодействие със ЗС И.П.7:Брой участници И.Р.2:Обем на разходите за оборудване на управленски органи на ЗЗ в хил.лв. И.Р.3:Процент на създадени структури за управление на ЗЗ, които са оборудвани за управление И.Р.36: Обем на еднократните разходи свързани с мониторинг и проучване в хил.лв. И.Р.38: Обем на финансиране/съ-финансиране в хил.лв. от държавния бюджет за изпълнение на мерки на НПРД И.Р.8: Обем на текущите разходи за биологичен мониторинг в хил.лв. И.Р.9:Процент целеви обекти, обхванати от дейности по мониторинг |

За улеснение на УО на съответните програми и с цел по-добра координация при мониторинга и докладването на НПРД, в приложение са представени извадки от настоящата мониторинга система по програми (виж. Приложения №№1-11).