ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НПРД ЗА МЕРКИТЕ В ОБХВАТА НА Програма за развитие на морско дело и рибарство 2014-2020

Мониторингът на НПРД цели да гарантира текущото управление на изпълнението на рамката с оглед на постигането на заложените в нея стратегически приоритети. От друга страна, той осигурява надеждното отчитане (междинно и окончателно) на постигнатите въздействия, резултати и продукти в следствие на реализацията на заложените в НПРД мерки. Това предполага изработването на система от индикатори, които да бъдат периодично проследявани и докладвани в процеса на прилагане на НПРД като хоризонтален програмен инструмент, както и осигуряването на мониторингови механизми и процедури, консолидирани в обща система, които да позволяват междинното и окончателно отчитане на постигнатите ефекти.  Предвид спецификата на НПРД не може директно да бъде приложен готов стандартизиран набор от индикатори и процедури за мониторинг, използвани през периода 2007-2013г. Те следва да бъдат адаптирани за нуждите на управлението и изпълнението на НПРД, така че да осигурят наблюдението и докладването на най-малко две нива: програмно и проектно.

Според вида си предложените индикатори биват:

- Индикаторите за продукт: пряко свързани с изпълнение на конкретната мярка и дейностите по нея, след реализацията на които се създава определен продукт;

| Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 | Този документ е разработен във връзка с проект № TA-2012-KPOS-PP-85, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г. | Министерство на околната среда и водите |
| --- | --- | --- |

- Индикатори за резултат: в резултат на реализираните по проекта/дейността продукти, бенефициентът има възможност да получи определени предимства или да промени поведението си. Индикаторите за резултат дават информация за промени в поведението, капацитета или начина на работа на бенефициентите и са пряко свързани със специфичните цели и постигането на приоритетите. Този вид индикатори могат да бъдат както с физическо, така и с финансово изражение;

- Индикаторите за въздействие: отнасят се до последици, свързани с реализирането на проекта/програмата, които надхвърлят непосредствения ефект. Обикновено се препоръчва индикаторите за въздействие да бъдат малко на брой тъй като може да измине сравнително дълъг период от време до тяхната проява и възможност за отчитане. Допълнителна причина е, че в много случаи индикаторите за въздействие не са пряко обвързани с реализацията на конкретни дейности, а са тяхно следствие.

Според нивото на измерване и отчитане индикаторите са на:

- Програмно ниво: индикаторът се измерва и наблюдава на нивото на съответната програма

- Ниво мярка: индикаторът се измерва и наблюдава от бенефициентите по мярката, чието изпълнение се отчита със съответния индикатор и се докладва на компетентната структура за да бъде извършено консолидирано отчитане, освен с случаите, когато стойността на индикатора се измерва от оторизирани органи.

В таблицата по-долу са представени индикаторите за с отчитането на изпълнението на частта от НПРД, финансирана от ПМДР.

Таблица 1: Видове индикатори

| Вид на индикатора | Индикатор |
| --- | --- |
| Индикатори за въздействие | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
| Индикатори за резултат | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. |
|  | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
|  | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
| Индикатори за продукт | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки |

По-долу предложените индикатори са разпределени по мерките на НПРД, които се предвижда да бъдат финансирани от ПМДР. Два от индикаторите не са обвързани с конкретни мерки, тъй като те са резултат от цялостното изпълнение на мерките на НПРД, предвидени да бъдат финансирани от ПМДР:

- И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв.

- И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв.

Таблица 2: Разпределение на индикаторите по мерки

| Име на мярката | Индикатор |
| --- | --- |
| М 5 – Развитие на програма за консултиране на частни собственици на водни обекти за упражняване на практики във връзка със спецификите на управлението в защитените зони от Натура 2000 мрежата. | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
| М 28 - Сдружаване на собственици/ползватели на водни тела с цел съвместни дейности. | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели. |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
| М 45 - Подобряване на структурата и функциите на крайбрежните и морските природни местообитания. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
| М 46 - Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания от влажните зони. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
| М 48 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи крайбрежните и морските екосистеми. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
| М 49 – Подобряване на природозащитното състояние на видовете, обитаващи екосистемите от влажните зони. | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
| М 59 - Подкрепа за прилагане на акваекологични мерки | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки |
| М 78 - Организиране и провеждане на кампании за промотиране на възможностите за финансиране на проекти, свързани с НАТУРА 2000, финансирани от ПМДР. | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 88 - Изграждане на капацитет у заинтересованите страни за устойчиво управление на водни обекти и производство на аквакултури, на територията на защитените зони от мрежата Натура 2000. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
| М 90 - Придобиване на умения и постигане на обществена активност и информираност в териториите от НАТУРА 2000, в които действа местна рибарска група, прилагаща стратегия за местно развитие. | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
| М 104 – Инвестиции за подобряване качеството на повърхностните води | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) |
| М 105 – Инвестиции за провеждане на бизнес дейности по опазване на биологичното разнообразие в крайбрежни, морски и влажни защитени зони от мрежата Натура 2000. | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
| М 107 – Инвестиции в рамките на НАТУРА 2000, когато нейните райони засягат риболовни дейности които оказват влияния върху местообитанията. | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |

В таблицата по-долу е показано разпределението на индикаторите според нивото на отчитане. За всеки индикатор е посочен източника на информация. Индикаторите, които са обект на докладване от страна на бенефициентите по съответните проекти, подлежат на последващо обобщаване от ИАРА. За да се улесни отчитането на индикаторите от страна на бенефициентите, е добре те да бъдат заложени  в насоките за кандидатстване и/или в апликационните форми.

Таблица 3: Разпределение на индикаторите по нива на отчитане

| Програмни индикатори | Индикатори на ниво мярка | Източник | Забележка |
| --- | --- | --- | --- |
| Подобрено природозащитно състояние на местообитанията към 2020 спрямо 2013г., чрез подобрени оценки на природозащитното състояние съгласно Директивата за природните местообитания (в%) Подобрено природозащитно състояние на видовете към 2020 спрямо 2013г., чрез подобрени оценки на природозащитното състояние съгласно Директивата за природните местообитания (в%) | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти | Дирекция „Европейски фонд за рибарство”на ИАРА | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на ИАРА на база на броя приключените пилотни/демонстрационни проекти. |
|  | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки | Дирекция „Европейски фонд за рибарство”на ИАРА | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на ИАРА |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.18: Брой реализирани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.В.1:Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) | Дирекция „Европейски фонд за рибарство”на ИАРА | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на ИАРА координирано с МОСВ |
|  | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) | Дирекция „Европейски фонд за рибарство”на ИАРА | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на ИАРА координирано с МОСВ |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. | Дирекция „Европейски фонд за рибарство”на ИАРА | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на ИАРА координирано с МОСВ |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. | Дирекция „Европейски фонд за рибарство”на ИАРА | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на ИАРА координирано с МОСВ |
| Процент усвоени средства за изпълнение на НПРД Повишени информираност и капацитет на заинтересованите страни за постигане на Натура 2000 целите към декември 2020г. спрямо 2013г. (в %) | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв | Дирекция „Европейски фонд за рибарство”на ИАРА | Индикаторът се отчита от съответната компетентна структура на ИАРА |
|  | И.П.7:Брой участници | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.17:Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.18:Брой обучени лица | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. | Бенефициент | Необходимо е индикаторът да се заложи като задължителен за отчитане от бенефициентите на ниво проект |

В таблицата по-долу е направено разпределение, кои от индикаторите се наблюдават и отчитат директно от компетентните структури на ИАРА и такива, които се докладват от бенефициентите по конкретните проекти, след което информацията се обобщава за нуждите на мониторинга на НПРД.

Таблица 4: Групи индикатори по начин на отчитане

| Индикатори, които се проследяват и отчитат от компетентните структури на ИАРА | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) |
| --- | --- |
|  | И.В.2: Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) |
|  | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. |
|  | И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. |
|  | И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
|  | И.П.13:Брой успешно реализирани пилотни/демонстрационни проекти |
|  | И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки |
| Индикатори, които се проследяват и докладват от бенефициентите по конкретните проекти | И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели |
|  | И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп |
|  | И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура |
|  | И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура |
|  | И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. |
|  | И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
|  | И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) |
|  | И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. |
|  | И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) |
|  | И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
|  | И.П.7:Брой участници |
|  | И.П.10:Брой проведени кампании |
|  | И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.17: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 |
|  | И.П.18:Брой обучени лица |
|  | И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали |
|  | И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |

Подходът за формулиране на индикатори се стреми да предложи интегрирано, едновременно проследяване на  изпълнението на НПРД, НИКС, всяка от действащите програми през периода 2014-2020, финансираща мерки свързани с опазване на биологичното разнообразие, задълженията на страната по силата на Конвенцията за биологичното разнообразие и Стратегическия план за биологичното разнообразие,  задълженията на страната за докладване по силата на чл.17 от Директивата за хабитатите и чл.12 от Директивата за птиците. По тази причина в основата на предложената система от индикатори стои вече съществуваща европейска система от индикатори SEBI, която е адаптирана за нуждите на НПРД. Един от основните принципи на SEBI е да се изгради такава мониторингова база, че да се избегне дублирането на усилия за мониторинг и да се допълнят, а не да се заместват дейности и модели  като се отчита състоянието на биоразнообразието и натиска върху него. SEBI е изградена от 26 индикатора, базирани на различни текущи програми на европейско и национално ниво. Индикаторите са взаимно обвързани и обвързани с постигане на глобалните цели за биоразнообразието от Аичи. Адаптирането на тази система от индикатори за нуждите на НПРД, позволява и едновременното отчитане/докладване на всички горе-изброени документи.

В таблицата по-долу е показана връзката между целите от Аичи и индикаторите на НПРД, предложени за  частта финансирана от ПМДР. Индикаторите за мерките от НПРД, предвидени за финансиране от ПМДР не покриват 20-те цели от Аичи, тъй като те са само част от общата система от индикатори на НПРД. Пълното съотнасяне между мониторинга на НПРД и на изпълнението на целите от Аичи се получава от кумулативното отчитане на всички мерки, обхваната от всички програми.

Таблица 5: Съответствие на индикаторите на НПРД (за ПМДР) с тези по целите от Аичи

| Цели от Аичи |  | ЕС индикатори (SEBI) | НПРД индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегическа цел А – Справяне с основните причини за намаляване на биоразнообразието, чрез интегриране на биоразнообразието в работата на правителството и обществото |  |  |  |
| Цел 1: | До 2020 г., но не по-късно, хората да са информирани, относно ценностите на биоразнообразието и стъпките, които могат да предприемат за неговото опазване и устойчиво използване | SEBI индикатор 26: Обществена осведоменост | И.П.7:Брой участници И.П.10:Брой проведени кампании И.П.11:Брой организирани събития, свързани с НАТУРА 2000 И.П.16:Брой разпространени прессъобщения или други публикационни форми, свързани с НАТУРА 2000 И.П.17: Брой проведени обучителни форми по теми свързани с НАТУРА 2000 И.П.18: Брой обучени лица И.П.19:Брой изработени и разпространени обучителни материали И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики. |
| Цел 2: | До 2020 г., но не по-късно, ценностите на биоразнообразието да са интегрирани в стратегии и процеси на планиране за национално и местно развитие и за намаляване на бедността, и да са включени в националната отчетност, когато е необходимо, и системите за докладване. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 3: | До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 4: | До 2020 г., но не по-късно, правителствата, бизнесът и всички заинтересовани страни на всички нива, да са предприели стъпки за постигането, или вече да са приложили планове за устойчиво производство и потребление и да са запазили нивата на вредното въздействие от използването на природни ресурси в рамките на безопасните екологични ограничения. | SEBI индикатор 17: Гори: дървесен запас, растеж и сечи SEBI индикатор 18: Гори: мъртва дървесина; SEBI индикатор 19: Селско стопанство: азотен баланс; SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи биоразнообразието SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция SEBI индикатор 23: Екологично влияние на страните членки AEI (агро-екологичен индикатор) 01: Агро-екологични заповеди AEI (агро-екологичен индикатор) 02: земеделски площи в Натура 2000 AEI (агро-екологичен индикатор) 18: Амониеви емисии от селското стопанство AEI (агро-екологичен индикатор )27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати |  |
| Стратегическа цел В – Да се намали прекият натиск върху биоразнообразието и да се насърчава устойчивото ползване. |  |  |  |
| Цел 5: | До 2020 г., темпото на загубата на естествените местообитания, включително горите, да се намали най-малко наполовина и където е възможно, да бъде сведено до нула, а унищожаването и фрагментацията значително да се намалят. | SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитанията от общностен интерес SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони |  |
| Цел 6: | До 2020 г., запасите от риба, безгръбначни животни и водни растения да се управляват и събират устойчиво, законосъобразно и да се прилагат екосистемни подходи, така че прекомерният риболов да бъде избягван, да се въведат планове и мерки за възстановяване на изчезващите видове, риболовът да няма значителен неблагоприятен ефект върху застрашените видове и уязвимите екосистеми, а въздействието на риболова върху запасите, видовете и екосистемите да е в безопасни екологични граници | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 3: | До 2020 г., но не по-късно, стимулите, включително вредните за биоразнообразието субсидии да са елиминирани, поетапно отменени или изменени, с цел да се минимизира или избегне тяхното негативно въздействие и да бъдат създадени и приложени положителни стимули за опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, съгласно и в съответствие с Конвенцията и други съответстващи международни задължения, като се вземат пред вид националните социално-икономически условия. | SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция |  |
| Цел 7: | До 2020 г. селскостопанските райони, водните стопанства и горите да се управляват устойчиво, като се гарантира запазването на биоразнообразието. | SEBI индикатор 01: Богатство и разпределение на избрани видове SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони SEBI индикатор 17: Гори: дървесен запас, растеж и сечи SEBI индикатор 18: Гори: мъртва дървесина; SEBI индикатор 19: Селско стопанство: азотен баланс SEBI индикатор 20: Селско стопанство: площ върху която се прилагат управленски практики потенциално подпомагащи биоразнообразието SEBI индикатор 21: Рибарство: Европейски търговски рибни запаси SEBI индикатор 22: Аквакултурна продукция AEI (агро-екологичен индикатор) 01: Агро-екологични заповеди AEI (агро-екологичен индикатор) 02: Земеделски площи в Натура 2000 AEI (агро-екологичен индикатор) 18: Амониеви емисии от селското стопанство AEI (агро-екологичен индикатор) 27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и докладването по чл.12 от Директивата за птиците) И.В.2: Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.П.21: Брой осъществени партньорства/сдружавания на собственици и/или ползватели И.П.22: Брой реализирани обмени на опит и добри практики И.П.33:Брой обекти, върху които се прилагат акваекологични мерки И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |
| Цели 8: | До 2020 замърсяването, включително от излишни хранителни вещества, да се сведе до ниво, безопасно за функционирането на екосистемите и биоразнообразието. | SEBI индикатор 09: Критично повишение на азота SEBI индикатор 15: Нутриенти в преходни, крайбрежни и морски води SEBI индикатор 16: Качество на сладководни води AEI (агро-екологичен индикатор) 18: Амониеви емисии от селското стопанство AEI (агро-екологичен индикатор)27.1: Качество на водите – замърсяване с нитрати |  |
| Цел 9: | До 2020 г. да се идентифицират и да се поставят като приоритет инвазивните видове и популации, приоритизираните видове да бъдат контролирани или унищожени и да се предприемат мерки за управление на популациите, с цел предотвратяване на тяхната поява и установяване | SEBI индикатор 10: Други инвазивни видове |  |
| Цел 10: | До 2015 г. да бъде сведено до минимум множественото антропогенно въздействие върху кораловите рифове и други уязвими екосистеми, засегнати от изменението на климата или окисляването на океаните, за да се запази тяхната цялост и функциониране | SEBI индикатор 11: Въздействие на климатичните промени върху популациите на птици SEBI индикатор 15: Нутриенти в преходни, крайбрежни и морски води |  |
| Стратегическа цел С – Да се подобри състоянието на биоразнообразието, чрез опазване на екосистемите, видовете и генетичното разнообразие. |  |  |  |
| Цел 11: | До 2020 г. да бъдат съхранени поне 17% от сухоземните и вътрешните водни площи, както и 10% от крайбрежните и морски райони, особено тези, с особена важност за биоразнообразието и предоставянето на екосистемни услуги, чрез ефективно и справедливо управление, екологично представителни и добре свързани помежду си системи от защитени територии, и приемане на други ефективни природоохранителни мерки на районен принцип, които да бъдат интегрирани в по-широки ландшафти и морски райони. | SEBI индикатор 03: Природозащитно състояние на видове от европейски интерес SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес SEBI индикатор 07: Национално определени защитени зони SEBI индикатор 08: Места определени съгласно Директивата за хабитатите и Директивата за птиците SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.В.1: Процент на видовете с подобрено природозащитно състояние (установява се на базата на докладването по чл.17 от Директивата И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.П.23:Брой изградени/рехабилитирани съоръжения за обществен достъп И.Р.10: Брой обекти, за които е изградена специфична инфраструктура И.Р.18: Брой реализизани проекти за изграждане/рехабилитация на зелена инфраструктура И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. |
| Цел 12: | До 2020 г. да бъде предотвратено изчезването на познатите застрашени видове, а състоянието на тяхното опазване, особено на тези пред изчезване, да се подобри и поддържа. | SEBI индикатор 02: Червен списък на европейските видове | И.В.2:Процент на местообитанията с подобрено природозащитно състояние (въз основа на докладите по чл. 17 на Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора) И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. |
| Цел 13: | До 2020 г. да се запази генетичното разнообразие на култивираните растения, селскостопанските и домашни животни и на техните диви родственици, включително и на ценните от социално-икономическа и културна гледна точка видове, като се разработят и приложат стратегии за свеждане до минимум на генетичната ерозия, и опазване на тяхното генетично разнообразие. | SEBI индикатор 06: Генетично разнообразие на животновъдството |  |
| Стратегическа цел D – Да се увеличат ползите от биоразнообразието и екосистемните услуги за всички. |  |  |  |
| Цел 14: | До 2020 г. да бъдат възстановени и опазвани екосистемите, които предоставят жизненоважни услуги, включително такива, свързани с вода, които допринасят за здравето, прехраната и благосъстоянието, като се вземат предвид нуждите на жените, коренните и местни общности, бедните и уязвимите слоеве от населението. | SEBI индикатор 13: Фрагментация на естествени и полу-естествени райони | И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания |
| Цел 15: | До 2020 г. да бъдат повишени устойчивостта на екосистемите и приносът на биоразнообразието към натрупването на въглеродни запаси, чрез запазване и възстановяване, включително възстановяването на поне 15% от деградиралите екосистеми, допринасяйки по този начин за смекчаване на вредното въздействие от изменението на климата , адаптацията и борбата с опустиняването. | SEBI индикатор 04: Екосистемно покритие SEBI индикатор 05: Природозащитно състояние на местообитания от европейски интерес |  |
| Цел 16: | До 2015 г. да влезе в сила Протоколът от Нагоя за Достъп до генетичните ресурси и честното и справедливо разпределяне на ползите от тяхното използване, в съответствие с националните законодателства. | SEBI индикатор 24: Патентни приложения базирани на генетични ресурси |  |
| Стратегическа цел Е – Подобряване на прилагането чрез обществено планиране, управление на знанията и укрепване на капацитета. |  |  |  |
| Цел 17: | До 2015 г. всяка Страна да разработи, приеме, като политически инструмент и започне прилагането на ефективна, обществена и осъвременена национална стратегия за биоразнообразието и план за действие. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 18: | До 2020 г. традиционните знания, нововъведения и практики на коренните и местните общности, отнасящи се до опазването и устойчивото използване на биоразнообразието, както и обичайното използване на биологичните ресурси, да се почитат, да са предмет на националното законодателство и съответни международни ангажименти, и напълно да се интегрират и отразят при прилагането на Конвенцията, с пълното и ефективно участие на коренните и местните общности, на всички съответни нива. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 19: | До 2020 г. да се подобрят, споделят широко и да се предадат и приложат, познанията, научната база и технологиите, по отношение на биоразнообразието, неговите ценности, функционирането, състоянието и тенденциите, и последиците от неговата загуба. | Липсва SEBI индикатор |  |
| Цел 20: | До 2020 г., но не по-късно, значително да се увеличи спрямо текущите нива, мобилизирането на финансови ресурси, за ефективното прилагане на Стратегическия план за биоразнообразието 2011-2020 от всички източници, в съответствие с одобрения и съгласуван процес в Стратегията за мобилизиране на ресурсите. Тази цел ще е предмет на промени, в зависимост от оценката на необходимите ресурси, която трябва да бъде направена и докладвана от страните. | SEBI индикатор 25. Финансиране за управление на биоразнообразието | И.Р.12: Общ обем на договорираните средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. И.Р.13:Общ обем на реално разплатените средства за изпълнение на НПРД с финансиране от ПМДР в хил. лв. И.Р.17:Обем на инвестиции във възстановяване/поддържане на зелена инфраструктура в хил.лв. И.Р.21:Обем на инвестициите за изграждане/рехабилитация на съоръжения за обществен достъп в хил.лв. И.Р.27:Обем на непродуктивни/непроизводствени инвестиции в хил.лв. с цел възстановяване/реинтродукция на видове и местообитания. И.Р.31: Обем на инвестициите за подобряване качеството на водите (в хил.лв) И.Р.32:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на морските и крайбрежни местообитания в хил.лв. И.Р.33: Обем на разходите за отстраняване на изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел противодействие на нелегалния риболов (в хил.лв.) И.Р.34:Обем на инвестициите за възстановяване на структурата и функциите на местообитанията във влажните зони в хил.лв. И.Р.35:Обем на реализираните акваекологични мерки в хил.лв |

Индикаторът променя само името на програмата според програмата, за която се отнася

Индикаторът променя само името на програмата според програмата, за която се отнася