Приложение № 3

Проект

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ Д………../…….2015 г.

Днес,	..................................... 2015 г., в гр. София между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА, с адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9, с ЕИК 000695388, представлявано от Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и Иван Иванов – директор на дирекция  „Финанси” - наричано по-долу „Възложител”, от една страна,

и

................………………………………, представлявано от ….……………………………, в качеството му на ………………………………., със седалище и адрес на управление: ………………………………………………, с ЕИК…………………, определен за изпълнител със Заповед № ……………… /……………г., наричано по-нататък „Изпълнител”, от друга страна се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни ремонтно-строителни и монтажни работи /РСМР/ на обект „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”, съгласно инвестиционен проект и количествено-стойностната сметка (Приложение № 1 и Приложение № 2) и техническата спецификация от документацията за участие (Приложение № 5).

Възложителят и Изпълнителят подписват Акт образец № 1 за предаването на инвестиционния проект в едноседмичен срок след подписването на договора.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

### Чл. 2. (1) Възложителят се задължава да сключи договор с лице, което ще упражнява строителен надзор, ще осъществява контрол на количествата, качеството, съответствието и ценообразуването на изпълняваните РСМР. Лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 166 от ЗУТ съобразно договорираните с Възложителя задължения, проверява и подписва актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г., изм. и доп., бр. 29 от 2006 г., бр. 98 от 2012 г.), заверява количествено-стойностните сметки, заверява протокола за установяване на действително извършените видове РСМР и сметка опис за заплащането на действително извършените видове РСМР. Това лице е наречено по-долу и „Консултант“.

(2) В изпълнение на изискването на чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително и монтажни работи, лицето, изпълняващо строителен надзор по чл. 166 от ЗУТ, осъществява контрол по изпълнението на дейностите на координатора по безопасност и здраве.

Чл. 3. Възложителят или упълномощеният негов представител имат право да:

1. осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените РСМР във всеки момент от изпълнението на настоящия договор;

2. проверява подробните количествено-стойностни сметки за извършени РСМР;

3. изисква в определен от него срок некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени съгласно изискванията на проекта и нормативно установените правила, като всички разходи в тези случаи са за сметка на Изпълнителя;

4. налага санкции, които се считат за окончателно намаление на крайното възнаграждение за обекта и не подлежат на възстановяване при неспазване на договорените срокове и други условия на договора.

Чл. 4. Възложителят се задължава да:

1. предостави на Изпълнителя с акт образец № 1 одобрения от Главния архитект на Столична община инвестиционен проект при подписването на договора;

2. осигури достъп до обекта по утвърден от Възложителя списък на лицата, механизацията и техниката на Изпълнителя, необходими за изпълнение на поръчката, съгласно пропускателния режим;

3. заверява сметката опис за заплащането на действително извършените видове РСМР;

4. заплати договореното възнаграждение за приетите РСМР;

5. при невъзможност да осигури необходимите средства за завършване на строежа – да подпише Акт образец 10 за спиране на строителството.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. Изпълнителят се задължава да:

1. изготви и предаде (в съответствие с т. I.4.6. на Раздел I Общи положения, т.  I.4. Технически спецификации на документацията) на Възложителя и Консултанта Програма за строителна дейност за съответния етап, която включва:

а) линеен график за изпълнение на строителството за съответния етап с начало  датата на подписване на Протокол 2;

б) обяснителна записка за ресурсната обезпеченост и информация за рисковете за изпълнение на договора;

2. извърши поръчаната работа качествено и в срок при спазване на всички приложими норми и правила, свързани с изпълнението на работата;

3. представи в 10-дневен срок след подписването на този договор в писмен вид (на хартиен и магнитен носител) списъци на лицата, механизацията и техниката, необходими за изпълнение на поръчката;

4. осигури квалифицирано техническо ръководство за изпълнение на строителните и монтажни работи през целия период на работа на обекта, съгласно чл. 163а от ЗУТ;

5. извърши РСМР, предмет на настоящия договор, с екипа от ключови експерти, посочени в офертата му за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;

6. замени ключов експерт само със съгласието на Възложителя.

7. оттегли или замени един ключов експерт с друг само при условията на раздел IX;

8. спазва принципа за взаимозаменяемост относно опит и умения, при замяната на експерти;

9. извърши възложените му РСМР само по представените от Възложителя инвестиционен проект и Приложение № 2 при спазване на нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строителните и монтажни работи и изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията;

10. влага материали и строителни продукти, които отговарят на техническите спецификации, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; строителните продукти, които се влагат в изпълнение на строителните и монтажните работи, трябва да бъдат с маркировка за съответствие и да се придружават със сертификат за съответствие или декларация за съответствие, изготвени на български език;

11. представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитане и заплащане на изпълнените СМР и приемането на обекта – екзекутиви, декларации за съответствие, протоколи, актове и други;

12. изпълнява нарежданията на определените от Възложителя длъжностни лица;

13. не изпълнява писмени или устни разпореждания на проектанта и строителния надзор на обекта, без писменото съгласие на Възложителя по отношение промени в инвестиционния проект;

14. отговаря за действията и бездействията на наетите по трудов или друг договор лица като за свои.

15. планира и изпълни мерки за информация и публичност по проекта, съгласно глава ІІ, чл. 115  от Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., както и приложение ХІІ „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете” към същия Регламент, както и Процедурния наръчник и Годишен план на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”, Национална Комуникационна Стратегия, както и добрите практики в областта на публичните комуникации и рекламата.

16. постави следните табели:

а) по време на изпълнението на договора - минимум 1 брой билборд (информационно табло) на строителната площадка.

б) минимум 4 броя постоянна обяснителна табела на видимо място (една табелка на IV-ти етаж и три на всеки вход на сградата) и с подходящ размер след приключване на  договора. В табелата се посочват видът и наименованието на операцията (предмета на дейност) и елементите, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Kомисията от 28 юли 2014 година.

17. извърши следните дейности по информация и публичност:

а) професионално заснемане на целия процес на ремонт на обекта, като авторските права се предоставят на УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”. Изпълнителят е длъжен да наеме професионален фотограф за минимум 5 броя фотосесии по минимум 50 бр. снимки от ключови моменти в ремонтно-строителните дейности. Материалите трябва да бъдат представени под формата на фотоалбум и електронен носител.

б) публикуване в заглавната страница на Изпълнителя на банер, насочващ към страницата на управляващия орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” (www.optransport.bg).

18. да поддържа изискваните съгласно този договор гаранции и да ги удължава при поискване от Възложителя.

Чл. 6. Изпълнителят има право да:

1. предупреди при получаването на инвестиционния проект, ако той е непълен за изпълнение на възложената му работа и да иска неговата поправка;

2. иска и получава необходимото му съдействие от Възложителя и достъп до обекта;

3. получи дължимото възнаграждение при условията на този договор.

Чл. 7. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка в 7 (седем) дневен срок, след писмена покана от Възложителя, всички появили се дефекти и недостатъци на изпълнените от него РСМР в следните гаранционни срокове:

1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …. години,

2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 - …… години;

3. Гаранционният срок за всички изпълнени видове РСМР, неупоменати в договора, важат гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл. 8. (1) Изпълнителят се задължава да вземе всички необходими мерки за опазване на улиците, тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и подходите, ползвани от него по време на строителството, както и за безопасността на лицата и превозните средства, за което носи пълна отговорност.

(2) В случай на констатиране на повреда, Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол, независимо дали е налице или не, акт за установяване на повредата/предписание за отстраняване, съставен от трето лице. Изпълнителят се задължава да отстрани повредата за своя сметка в срокове, осигуряващи нормалното функциониране на засегнатата инфраструктура.

(3) Преди приключването на работата на обекта, Изпълнителят се задължава да възстанови улиците, тротоарите, зелените площи, прилежащата инфраструктура и подходите, ползвани от него по време на строителството, в състоянието, в което са били преди започване на РСМР.

IV. СРОКОВЕ

Чл. 9. (1) Този договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Срокът за изпълнение на договорените видове работи за І етап е  .......... календарни дни, считано от датата на откриване на І-вия етап от строителната площадка.

(3) Срокът за изпълнение на договорените видове работи за ІІ етап е  .......... календарни дни, считано от датата на откриване на ІІ-я етап от строителната площадка.

(4) Общия срок за изпълнение на договорените видове работи за двата етапа е .............. календарни дни.

(5) Откриването на строителна площадка се извършва след подписване на договора за упражняване на строителен надзор и осигуряване на достъп до обекта. Срокът за изпълнение на всеки етап започва да тече с подписването на Протокол образец 2 съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съответния етап.

(6) За краен срок за изпълнение на РСМР за съответния етап, се счита датата на уведомление, от Изпълнителя, за готовност за подписване на констативен акт образец № 15 за установяване на годността за приемане на етапа, ако на насрочената за съставянето му дата актът бъде подписан без забележки.

(7) В случай, че съставения акт съдържа забележки, то за краен срок на съответния етап се счита датата, на която е удостоверено, че същите са изцяло отстранени.

(8) Срокът на договора изтича с издаването на разрешение за ползване на ІІ-рия етап на обекта.

Чл. 10. Изпълнението на строителството може да се спира с подписването на Акт образец № 10 по Наредба 3 от 31.07.2003 г. при следните условия:

1. изключително неблагоприятни климатични условия, установени с протокол между участниците в строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

2. освобождаващи от отговорност форсмажорни обстоятелства като природни бедствия, война, граждански размирици и др.;

3. невъзможност от страна на Възложителя да осигури достъп до строителната площадка за извършване на строителни и монтажни работи, установена с протокол между участниците в строителството.

Чл. 11. (1) При спиране на строителството на основание чл. 10 от договора, спират да текат и сроковете по чл. 9, ал. 2, 3 и 4.

(2) Сроковете по чл. 9, ал. 2, 3 и 4 продължават да текат след подписване на протокол образец № 11 по Наредба 3 от 31.07.2003 г.

V. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 12. Стойността на възложените РСМР е:

1. За І-я етап   …........... лв. /…………………………/лв., без ДДС, а с включен ДДС възлиза на …………………./……………………./ лв., съгласно Обобщената ценова оферта на Изпълнителя /Приложение № 3/;

2.  За ІІ-я етап   …........... лв. /…………………………/лв., без ДДС, а с включен ДДС възлиза на …………………./……………………./ лв., съгласно Обобщената ценова оферта на Изпълнителя /Приложение № 3/.

3. Общата цена на договора е…........... лв. /…………………………/лв., без ДДС, а с включен ДДС възлиза на …………………./……………………./ лв., съгласно Обобщената ценова оферта на Изпълнителя /Приложение № 3/.

Чл. 13. Окончателната стойност не може да надвишава общата стойност на възложените РСМР по чл. 12.

Чл. 14. Възложителят заплаща на Изпълнителя приетите РСМР, изпълнени съгласно Приложение № 2, срещу представени от него фактури, издадени на името на Възложителя, подробни количествено-стойностни сметки, актове и протоколи по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

*Чл. 15. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя аванс, съответно за двата етапа поотделно:

1. За етап І авансово плащане в размер на .............. (...............................................) лв, което е ___% от стойността на настоящия договор с ДДС по чл. 12, т. 1, без непредвидените разходи.

Авансът за етап І се превежда в срок до 30 дни след подписване на настоящия договор и след представяне на оригинал на 100 % безусловна и неотменяема банкова гаранция за исканата сума за етап І в полза на Възложителя със срок на валидност 15 дни след подписване на протокол обр. 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за приемане на обекта по етап І и фактура за размера на искания аванс по етап І от обекта.

2. Възложителят заплаща на Изпълнителя аванс за етап ІІ в размер на .............. (...............................................) лв, което е ___% от стойността на настоящия договор с ДДС по чл.12, т. 2, без непредвидените разходи.

Авансът за етап ІІ се превежда в срок до 30 дни след подписване на акт образец 2 по Наредба 3 от 31.07.2013 г., издаване на фактура за размера на искания аванс по етап ІІ, след представяне на оригинал на 100 % безусловна и неотменяема банкова гаранция за исканата сума за етап ІІ в полза на Възложителя със срок на валидност 15 дни след подписване на протокол обр. 16 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за приемане на етап ІІ от обекта .

Текстът на банковите гаранции за аванс, съответно за етап І и етап ІІ задължително се съгласуват с Възложителя.

(2) Авансът за съответния етап от обекта се отчита, като от стойността на извършените РСМР се приспада пропорционално % от преведения аванс, започвайки от първото междинно плащане.

* ЗАБЕЛЕЖКА: Чл. 15 е приложим при поискан аванс от Изпълнителя.

Чл. 16. По време на строителството на етап І се извършват  следните плащания:

1. три междинни плащания, като стойността на междинните плащания за етапа се формира от обема на реално извършените РСМР за съответния период. Плащанията се редуцират пропорционално с размера на платения аванс за етапа (ако има поискан аванс);

2. окончателното плащане за етап І е в размер на 10 % от стойността по чл. 12, т. 1, с ДДС и е платимо след подписване на протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на етапа от строежа.

Чл. 17. По време на строителството на етап ІІ  се извършват  следните плащания:

1. три междинни плащания, като стойността на междинните плащания за етапа се формира от обема на реално извършените РСМР за съответния период. Плащанията се редуцират пропорционално с размера на платения аванс за етапа (ако има поискан аванс).

2. окончателното плащане за етап ІІ е в размер на 10 % от стойността по чл. 12, т. 2, с ДДС и е платимо след подписване на протокол обр. 16 за установяване на годността за ползване на етапа от строежа.

Чл. 18. Заплащането се извършва по банков път по сметката на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на фактура и заверка на разходнооправдателните  документи.

Чл. 19. Строителните и монтажни работи, изпълнявани в отклонение от инвестиционния проект и нормативно установените правила за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи, не се изплащат от Възложителя.

Чл. 20. (1) При възникване на надвишени количества или непредвидени видове РСМР, отразени със заповед в Заповедната книга на обекта и съгласувани от Възложителя в рамките на приетата стойност за непредвидени РСМР в Приложение № 3, се заплащат, както следва:

1. когато действително изпълнените количества РСМР надвишават изброените в Приложение № 2 от договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя изпълнените РСМР по посочените в него единични цени;

2. при възлагане на непредвидени видове РСМР, извън количествено-стойностна сметка – Приложение № 2 от договора, Възложителят ги заплаща на Изпълнителя по единична цена, формирана при следните показатели на ценообразуване:

а) Разход за труд - по УСН, със средна часова ставка .......... лв./ч.ч.

б) Разход на материали – по УСН и доказуеми фактурни цени на материали.

в) Допълнителни разходи върху цената на труда .......... %

г) Допълнителни разходи върху механизацията ........... %

д) Доставно-складови разходи ...... % върху стойността на материалите.

е) Печалба – .......... % върху стойността на изпълнените строителните и монтажни работи.

ж) ДДС – 20 % съгласно Закона за данък добавена стойност.

(2) Непредвидените видове РСМР могат да бъдат само такива, чиято необходимост е възникнала по време на изпълнение на договора и те са преценени от Консултанта и Възложителя съгласувано с Проектанта, като неотменно необходими за постигане на целите на поръчката, постигане на стандартите за качество и не са включени в изискванията на Възложителя и съответно и в ценовата оферта на Изпълнителя. Необходимостта от допълнителни непредвидени работи може да е свързана както с изпълнение на строителството, така и с необходими промени в проекта, произтичащи от неизчерпателно дадени проектни разработки, изисквания на външни за Възложителя административни органи и институции, настъпили промени в нормативната уредба, стандартите, касаещи изпълнението на РСМР, и др.

(3) Възложителят си запазва правото да не одобри предложените от Изпълнителя непредвидени работи.

(4) В случай, че за сметка на определен вид работа, ще се изпълнява друг вид работа, която не фигурира в количествено-стойностната сметка, преди нейното изпълнение, се изготвя тристранен протокол, съставен между представители на Изпълнителя, Консултанта и Възложителя, съгласуван с Проектанта, с приложена към него обосновка за необходимостта от извършване. Разплащането й ще се извърши със Заменителна таблица, без промяна на стойността на договора, за сметка на отпадащи по обективни причини видове работи от основната или такива, за които реално изпълнените количества на обекта са по-малки от тези по количествено-стойностна сметка, остойностена при условията на чл. 20. В тези случаи се сключва и допълнително споразумение съгласно чл. 43, ал. 2, т. 1, буква „б“ от Закона за обществените поръчки, като Изпълнителят  е длъжен да докаже наличието на непредвидени обстоятелства по смисъла на Закона за обществените поръчки.

(5) Общата стойност на видовете РСМР по ал. 1, т. 1 и 2 не може да надвишава приетата стойност за непредвидени РСМР в Приложение № 3.

(6) Окончателната стойност, формирана по ал. 1, т. 1, 2 и ал. 4 ще се определи с изготвянето на сметка-опис за заплащането на действително извършените видове РСМР на база подписани количествено-стойностни сметки за действително извършените строителни и монтажни работи.

VІ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ И САНКЦИИ

Чл. 21. При неизпълнение срока за строителство за съответния етап, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на договорените видове РСМР за съответния етап без ДДС, за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от общата стойност на РСМР.

Чл. 22. Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1% от стойността на договорените видове РСМР без ДДС на ден при некачествено или непълно изпълнение, считано от датата на установяване на недостатъците до датата на тяхното отстраняване, но не повече от 15 % от общата стойност на РСМР.

Чл. 23. При виновно прекратяване на договора от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 15 % от стойността на договора.

Чл. 24. Всяка от страните носи имуществена отговорност за нанесени щети или пропуснати ползи, в резултат на виновно лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор.

Чл. 25. Възложителят има право да се удовлетвори за лошо, забавено или неизпълнено задължение по този договор като задържи цялата или част от гаранцията за изпълнение до размера на неустойката.

Чл. 26. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката.

Чл. 27. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряко следствие от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с форс-мажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от Българската търговско-промишлена палата и в този случай се съставя двустранен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

Чл. 28. Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство писмено да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 29. Страната, която е в забава, не може да се позовава на непреодолима сила.

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. (1) Изпълнителят се задължава преди подписването на този договор, да представи гаранция за изпълнение в размер на ………………/ …………………………………/ лв. в полза на Възложителя, която представлява 5 % от стойността на възложените РСМР по чл. 12., т. 3, без ДДС.

Валидността на гаранцията за изпълнение на договора е 30 дни след приемане на обекта с Протокол обр. № 16 по Наредба № 3/2003 г. на МРРБ.

(2) Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора като:

1.	безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал и срок на изпълнение до 5 (пет) работни дни, считано от датата на първо поискване;

или

2.	парична сума, внесена по сметката на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в БНБ – Централно управление, IBAN:   BG77BNBG96613300124801, BIC BNBGBGSD.

(3) Текстът на банковата гаранция задължително се съгласува предварително с Възложителя.

(4) Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването на договора не представи документ за гаранция за изпълнение съгласно обявените условия.

(5) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, без Възложителят да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Чл. 31 (1) Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя при неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя. Когато Изпълнителят изпълни частично или лошо задължение по този договор, или забави изпълнението, Възложителят усвоява напълно или частично гаранцията.

(2) По искане на Изпълнителя, Възложителят освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора в срок до 30 дни след приемане на І-вия етап на обекта в съответствие със стойността на етапа.

(3) Етап I на обекта се счита за изпълнен след подписването без забележки на констативен акт образец 15 от Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. В случай, че актът бъде подписан със забележки, Етап I на обекта се счита за изпълнен след отстраняването на забележките.

(4) Окончателното освобождаване на гаранцията е до 60 дни след приемане на ІІ-я етап на обекта с Протокол обр. № 16 по Наредба № 3/2003 г. на МРРБ и ако Изпълнителят е изпълнил задълженията си по чл. 8, ал. 3.

VІІІ. РАЗВАЛЯНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 32. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:

1. с изпълнение предмета на договора;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. с едноседмично предизвестие на Възложителя по причини, за които той не отговаря.

(2) Договорът може да бъде развален при виновно неизпълнение от една от страните, с едноседмично писмено предизвестие от изправната страна.

Чл. 33. Прекратяването и развалянето на договора по чл. 32 не освобождава Изпълнителя от отговорността му през гаранционните срокове за изпълнените РСМР.

IX. РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл. 34 (1) Оттеглянето и замяната на ключовите експерти, предложени от Изпълнителя при участието му в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е допустимо само след получаване на одобрението на Възложителя.

(2) Оттегляне на ключов експерт и замяната му с друг се допуска само по сериозни здравословни причини или други изключително наложителни причини и основания, които се обосновават и доказват писмено от Изпълнителя и които не позволяват на ключовия експерт да продължи да работи по изпълнението на този договор.

(3) В случая по ал. 2 Изпълнителят е длъжен своевременно да осигури нов ключов експерт с най-малко равностоен опит, умения и квалификация като оттеглилия се такъв.

(4) Възложителят одобрява новия ключов експерт в 10-дневен срок от искането за замяна, когато са спазени изискванията на ал. 1-3.

(5) При никакви обстоятелства замяната на експерти и привличането на допълнителни експерти (включително и спомагателен персонал) не е основание за Изпълнителя да иска и получава каквото и да е друго допълнително плащане извън договорените цени по чл. 12.

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 35. Този договор може да бъде изменян само в предвидените от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 36. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод на изпълнението на този договор.

Чл. 37. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно неизпълнението му по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие спорът ще се отнася до компетентния български съд.

Чл. 38. Всички съобщения по настоящия договор, направени от едната до другата страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в договора. Те се считат за връчени и в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на всяка една от страните, ако тя не е уведомила своевременно в писмен вид другата страна за промяната.

За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и другите нормативни актове, уреждащи взаимоотношенията между страните.

Във връзка със задълженията на страните по този договор, представители на страните са:

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : ……………e-мейл ……………тел………........

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………e-мейл ……………тел………........

Банковата сметка на Възложителя е :

IBAN BG77BNBG 96613300124801

BIC код на БНБ : BNBG BGSD – в лева

Българска народна банка

Банковата сметка на Изпълнителя е:

…………………………………………

…………………………………………..

Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, три – за Възложителя и един за Изпълнителя.

Неразделна част от този договор са :

Приложение № 1  – Одобрен от Главния архитект на Столична община Инвестиционен проект на обекта;

Приложение № 2  – Количествено-стойностна сметка - Приложение 1а и 1б от офертата на Изпълнителя.

Приложение № 3 – Обобщена ценова оферта на Изпълнителя.

Приложение № 4 – Оферта на Изпълнителя от участието му в обществената поръчка.

Приложение № 5 – Техническа спецификация;

Приложение № 6 – Документация за участие в процедурата

- За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 				ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

- ИВАН ИВАНОВ

Директор на дирекция „Финанси”

Приложение № 4

/образец/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният..................................................................................................

Лична карта №........................, издаден на ................................ От МВР - …..., град................….........., жител на гр.(с)....................…. община............................... ул.(бул.).......................... ............................№.........,

ж.к...............................бл..........

В качеството си на управител (изпълнителен директор)

на:..................................................................................................................................

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура при условията на чл. 16, ал. 4 от ЗОП на обект „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”

Декларирам, че:

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка.

2. Запознат съм с обекта и с всичките особености, които могат да бъдат от значение при подготовката на офертата ни.

3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

гр. ......................

Дата: ............ 2015 г. 							ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/

Приложение № 4а

/образец/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

/по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП/

Подписаният..................................................................................................

Лична карта №........................, издаден на ................................ От МВР - …..., град................….........., жител на гр.(с)....................…. община............................... ул.(бул.).......................... ............................№.........,

ж.к...............................бл..........

В качеството си на управител (изпълнителен директор)

на:..................................................................................................................................

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура при условията на чл.16, ал.4 от ЗОП на обект „Преустройството на ІV-ти етаж

в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”

Декларирам, че:

Приемам условията в проекта на договор.

гр. ......................

Дата: ............ 2015 г. 							ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/

Приложение  № 5

/образец/

| ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК |  |  |  |  |  |
| в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап“ |  |  |  |  |  |
| Административни сведения |  |  |  |  |  |
| Наименование на участника: |  |  |  |  |  |
| ЕИК/БУЛСТАТ (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен) |  |  |  |  |  |
| Седалище: |  |  |  |  |  |
| – пощенски код, населено място: |  |  |  |  |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |  |  |
| Адрес за кореспонденция: |  |  |  |  |  |
| – пощенски код, населено място: |  |  |  |  |  |
| – ул./бул. №, блок №, вход, етаж: |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  |  |  |
| Факс: |  |  |  |  |  |
| E-mail адрес: |  |  |  |  |  |
| (в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |  |  |
| Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) |  |  |  |  |  |
| Трите имена, адрес |  |  |  |  |  |
| Трите имена, адрес |  |  |  |  |  |
| Трите имена, адрес |  |  |  |  |  |
| Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: |  |  | 1.................................... 2.................................... |  |  |
| Данни за банковата сметка: Обслужваща банка:…………………… IBAN.......................................................... BIC............................................................. Титуляр на сметката:............................................ |  |  |  |  |  |
| УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, |  |  |  |  |  |
| 1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап“, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. |  |  |  |  |  |
| 2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. |  |  |  |  |  |
| 3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. |  |  |  |  |  |
| 4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: |  |  |  |  |  |
| 1. ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| 2. ………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |
| (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) |  |  |  |  |  |
| 5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. |  |  |  |  |  |
| Неразделна част от настоящия документ са: |  |  |  |  |  |
| а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; |  |  |  |  |  |
| б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП. |  |  |  |  |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис на лицето (и печат)7 | ........................................................................................... |

Подписано на ...............2015 г. 						Подпис и печат :

Приложение  № 6

/образец/

Списък

на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката

Долуподписаният/та ………………………………………………………..……………………,

лична карта №……………………, издадена от ……………………., на ………………… г., с ЕГН …………………........, в качеството ми на (посочете длъжността) …………...…………………………., на (посочете наименованието на участника) ……………………………….……............., ЕИК/БУЛСТАТ/друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен ……………………………………………………………, със седалище и адрес на управление: ......................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че съм изпълнил следното строителство през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката:

| № | Наименование на Обекта/ Местонахождение/ Вид на строежа съгласно чл. II.2.3.1. от раздел II „Условия за участие и условия за отстраняване“ на документацията за участие | Дата, клиент | Стойност на извършените СМР в лв. без ДДС | Срок за изпълнение или дата на завършване | Доказателство по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви а-в от ЗОП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка: За всяка една позиция от списъка се прилага и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………… 2015 г.			ДЕКЛАРАТОР:…………………

Приложение № 7

/образец/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата ………………………………………………………………………..

(трите имена)

данни по документ за самоличност ……………………………………………………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ……………………………………………………………………….

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ …………………………………………………………………….…,

в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, управляващ орган на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. …….. са:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. ………….., са:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис | ........................................................................................... |

Приложение № 8

/образец/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за  видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………..…,

в качеството ми на ..................................................... (посочете длъжността) на ......................................... (посочете участника, който представлявате),

във връзка с обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”

Д Е К Л А Р И Р А М:

1. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители са: ………………..

2. Съответстващият на работите по т. 1 дял в проценти от стойността на обществената поръчка е ……………………..

3. Предвидените подизпълнители са:………………

Дата: ………………………				ДЕКЛАРАТОР: ……………..……

Приложение № 9

/образец/

ДЕКЛАРАЦИЯ за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Подписаният/ата ..........................................................................................

(трите имена)

данни по документ за самоличност ..........................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ..........................................................................................

(длъжност)

на ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...........................................................– участник в процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |

Приложение № 10

/образец/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

Долуподписаният/ата ……………………….……………..……, от гр. ……………, ЕГН ………………, л.к. № ……………, изд. на ……………., от …………………, в качеството си на …………….. (управител, директор и др.) на …………………. (наименование на юридическото лице - подизпълнител) със седалище и адрес на управление …………………….., вписано в търговския регистър  с ЕИК:……………/ БУЛСТАТ………….. (участникът може да посочи друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която е установен, ако участникът няма ЕИК и/или БУЛСТАТ), като …………… (представител или член на управителен орган на) ……………………………… - подизпълнител на участник ……………………… в обявената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел – вярното се подчертава): ........................................................................................................................................................(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..................................................... (наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”.

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: .......................................................................................................................................................

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от подизпълнителя)

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

……………………………….                                                  ДЕКЛАРАТОР: ………………….

(дата)                                                                                                      (подпис)

Приложение № 11

/образец/

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният..........................................................................................

ЕГН ...................................................... в качеството си на управител на :

..................................................................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М:

В предложената цена за изпълнение на обект

„Преустройството на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020”– І и ІІ етап”

че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена   и условията на труд.

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК.

Дата..............2015 г. 							ДЕКЛАРАТОР:

/подпис и печат/

Приложение №12

/ образец /

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

.....................................................................................................................

ОТНОСНО: Изпълнение на обществена поръчка – открита процедура при условията на чл.16, ал.4 от ЗОП за възлагане строителство на обект „Преустройството на ІV-ти етаж

в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул.”Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020” – І и ІІ етап”

1. Срокът за изпълнение на договорените видове работи за І-я етап е  .......... календарни дни, считано от датата на откриване на І-я етап от строителната площадка.

2. Срокът за изпълнение на договорените видове работи за ІІ-я етап е  .......... календарни дни, считано от датата на откриване на ІІ-я етап от строителната площадка.

3. Общия срок за изпълнение на договорените видове работи  за двата етапа е ............ календарни дни.

4. Откриването на строителна площадка се извършва след подписване на договора за упражняване на строителен надзор и осигуряване на достъп до обекта. За всеки етап се подписва Протокол образец 2 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г.

5. За краен срок за изпълнение на РСМР за съответния етап, се счита датата на уведомление, от Изпълнителя, за готовност за подписване на констативен акт образец № 15 за установяване на годността за приемане на етапа. Етапът се счита за приключил сред подписване на акта без забележки.   Срокът за изпълнение на строителството спира да тече при постъпване на уведомление от страна на Изпълнителя. Ако актът съдържа забележки, то срокът за изпълнение на строителството продължава да тече от датата, определена за съставянето му, като към него се добавя и времето от датата на уведомлението до тази дата.

6. Срок на валидност на офертата е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертата.

7. Гаранционните срокове на строителните и монтажни работи: (Не по-малки от минималните гаранционни срокове, посочени в Наредба № 2 31.07.2003 г. на МРРБ ):

7.1. За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - …. години,

7.2. За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 7.1 - …… години;

7.3. За всички изпълнени видове РСМР, извън посочените в т. 7.1 и 7.2, важат гаранционните срокове, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

8. При изпълнение на СМР ще използвам материали и изделия, които  отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн., ДВ, бр.106 от 2006 г.).

9. Единичните цени на видовете РСМР по дадени от Възложителя количества са посочени в ценовата оферта по количествено-стойностната сметка на участника (Приложение №1а и №1б), в плика „Предлагана цена”.

10. Попълнено е Приложение 2 – „Обобщена ценова оферта“ и поставено в плика „Предлагана цена“

Дата: __.__.2015 г. 					УПРАВИТЕЛ: ......................										/ подпис и печат/

гр. .........................

Приложение №14

/ образец /

Списък, подписан от участника, в който той посочва имената, образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ключовите експерти, които отговарят за извършването на строителството.

| Предложение на участника за № 1 ключов експерт/ключови експерти за част Архитектурна |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой експерти за част Архитектурна | Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

| Предложение на участника за № 2 ключов експерт/ключови експерти за част Конструктивна |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой експерти за част Конструктивна | Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

| Предложение на участника за № 3 ключов експерт/ключови експерти за част ОВК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой експерти за част ОВК | Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

| Предложение на участника за № 4 ключов експерт/ключови експерти за част Електрическа – силнотокови инсталации и системи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой експерти за част Електрическа – силнотокови инсталации и системи | Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

| Предложение на участника за № 5 ключов експерт/ключови експерти за част Електрическа - слаботокови инсталации и системи |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой експерти за част Електрическа - слаботокови инсталации и системи | Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

| Предложение на участника за № 6 ключов експерт/ключови експерти за част ВиК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой експерти за част ВиК | Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

| Предложение на участника за № 7 ключов експерт - Координатор по безопасност и здраве |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Име на експерта | Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

| Предложение на участника за № 8 ключов експерт по част Архитектурна, който трябва да притежава удостоверение от Министерство на културата на Република България за вписване в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, или еквивалентен документ удостоверяващ, че лицето може да извършва дейности, свързани с опазването на архитектурно- строителни културни ценности Този експерт може да е и ключов експерт № 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име на експерта | Образование-ВУЗ, степен, специалност | Професионална квалификация | Професионален опит |

Дата: __.__.2015 г. 					УПРАВИТЕЛ: ......................										/ подпис и печат/

гр. .........................