| Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | Приложение: |  |  | 24.71. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА |  |  |  |
|  | ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд |  | ІІ 2013 |  |
| ПНУИОПТ на Управляващия орган на ОПТ Версия 8 |  |  | стр. 1 / 14 |  |

ОЦЕНКА НА РИСКА

Методика

Фактори

Начин на оценка

Анализи

5 Октомври 2009

Съдържание

Цел на оценката на риска	3

Фази на оценка на риска	3

Оценка на риска за планиране на годишните проверки на място	3

Оценка на риска за конкретна проверка на място	3

Определение за риск	3

Методи за оценка на риска	4

Стандартна двукомпонентна рискова матрица	4

Методика за оценка на риска RkFMEA	4

Етапи на анализа и управлението на риска	4

RkFMEA	5

Нива на риска	5

Видове риск	6

Фактори и данни за таблиците за оценка на риска	7

Първопричини на риска	7

Други фактори необходими за оценката	8

Измерители на щетите	11

Сфери на отговорност	11

Анализи	11

Обобщаване на риска	11

Осредняване на риска за целите за планиране на проверките на място	12

Интегриране на риска	13

Таблица за планиране годишните проверки на място	14

# Цел на оценката на риска

Настоящата методология за оценка на риска е предложена с цел планиране годишните проверки на място и провеждане на ефективни проверки на място, както и за проверка на правилното разходване на  средствата по проектите на ОПТ и на напредъка и управлението на тези проекти и спазване на качеството при изпълнението им.

# Фази на оценка на риска

Методологията разглежда и детайлизира две фази на оценка на риска и планиране на проверките.

## Оценка на риска за планиране на годишните проверки на място

Първата фаза е обща оценка на риска за всички проекти, предстоящи или в ход на изпълнение за всяка година на планиране. Целта е посредством общите рискови показатели на проектите, които са със съпоставими и нормализирани цифрови измерители, като стойност на проекта, опит на изпълнителя, консултанта и бенефициента, комплексността на проекта и взаимозависимостта му с други проекти на ОПТ, наличие на дейности недопустими за финансиране, наличие на смесено финансиране, и обобщен рисков фактор при проекти вече в процес на изпълнение, да се изведе рискова матрица за всеки проект и от резултата дали проектът е с Висок, Среден или Нисък обобщен риск - да се планира честотата на проверките през годината. Освен това при планирането се вземат предвид и основните първопричини за риска като значение на проекта, комплексността му, финансите и участниците в него.

## Оценка на риска за конкретна проверка на място

Втората фаза е конкретен рисков анализ на проект в изпълнение с предстояща проверка на място. С този анализ на риска се цели ефективното планиране на експертите за проверка на място и на мерките за управление на риска на всеки проект, определен от годишната програма за проверка на място. Конкретният рисков анализ и планиране е част от проверката на място, като предхожда физическата проверка на място по натурални показатели. Конкретният и детайлен рисков анализ се извършва преди физическата проверка на място, като с нея се определят рисковите области и конкретните експерти за проверката на място. Освен това се анализират евентуалните щети, ефективността на предприетите мерки за намаляване на риска, изпълнението на препоръките от предходни проверки или одити и промяната на риска, свързано с изпълнението или неизпълнението им,  както и промяната на риска за конкретния проект. На база на обобщения рисков показател с анализа за предприетите мерки се актуализират рисковите показатели на проекта в анализа на риска за изготвяне на годишната програма за проверките и се предлага корекция в плана за извършване на проверки на място през текущата година, ако е необходимо.

Оценката на риска за конкретната проверка на място цели основно да идентифицира рисковете свързани с Проекта, на конкретния етап на неговото изпълнение. Отново, даже и да е правено преди, се оценяват опита на Компанията Изпълнител, Консултанта и Бенефициента, тяхната оперативност, взема се предвид комплексността на Проекта и взаимозависимостта му с други Проекти на ОПТ, наличието на дейности недопустими за финансиране, наличието на смесено финансиране и да се извежда обобщения рисков фактор за конкретния Проект. Отделно се анализират степента на изпълнение на проекта и изпълнението на всички графици и дейностите свързани с това изпълнение – най-вече на колко площадки се работи едновременно, колко различни видове дейност се извършват, има ли наличие на много и какви скрити работи, качества и количества на вложените материали, спазване на разпоредби за безопасност, околна среда, протоколи за нередности и други показатели. Целта е с това да се определи екипът от специалисти за проверка на място. След приключване на проверката се отчитат и препоръките и предложените решения и тяхното влияние върху риска.

# Определение за риск

Определението за риск използвано в методологията и оценките е следното:

Риск е вероятността да настъпи неизпълнение на проект или неправомерно разходване на средства в следствие на действия или бездействие на всички страни пряко ангажирани с подготовката и/или изпълнението на проекта, което би причинило сериозни материални, финансови, екологични и социални щети и негативни последици за други инфраструктурни проекти, икономиката на страната, региона и ЕС.

Факторите, които се анализират и систематизират за всеки проект произтичат от самото определение: Това е вероятността/ възможността да се случи определено събитие или действие заедно с неговото въздействие върху проекта,  степента на щетите, които биха се породили и мерките и контролните функции, заложени в подготовката и изпълнението на проекта и тяхната ефективност да предотвратят или ограничат щетите и намалят вероятността такова събитие да се случи.

# Методи за оценка на риска

## Стандартна двукомпонентна рискова матрица

Стандартните методи за оценка на риска разглеждат само двата основни фактора – въздействие и вероятност това въздействие или събитие да се случи. Мерките и контролните функции не фигурират при матрицата, която се извежда по стандартния метод. Тази матрица като метод може да е достатъчна, когато се касае за общи процедури или събития и служи само за ориентир при изготвяне на стратегия за управление и изпълнение.  Но този метод не позволява да се оцени риска в контекста на управлението на проект или дейност, защото изключва влиянието на човешкия фактор или по-точно казано на управленските методи и предприети мерки за своевременно откриване или предпазване от възникването на щети и негативно въздействие.

Този стандартен метод не дава удобна база за остойностяване и диференциране на нивата на риска, както и за динамичните характеристики на риска. Този метод не дава и възможност за едновременен анализ на няколко рискови фактора, които биха имали отношение към планирането на проверките на място и към областите в които те трябва да се концентрират, за всеки определен случай.

Предприемането и планирането на мерки за ранно и своевременно откриване на определено негативно въздействие, според предприетите и изпълнение мерки довежда до намаляване на вероятността да настъпи определена щета и до промяна на целия риск. При анализа и управлението на риска в дългосрочен план е много важно да се следи именно промяната на риска. Рискът е динамична величина, което е видно и от простото наблюдение на изпълнението на проектите, когато занижаването на мерките за контрол довеждат много често до повишаване на риска от забавяне на изпълнението на проекта и често този риск се превръща в реално неизпълнение на срокове или преразход на средства.

## Методика за оценка на риска RkFMEA

Методика за оценка на риска RkFMEA, за която е предоставен безплатен лиценз,  разглежда тези три основни фактора – Уязвимост или въздействие, Вероятност и Ефекта на мерките за откриване или предпазване. На тази база се извежда и общия рисков фактор.  Освен това, тя притежава и извежда и фактор икономическа щета свързан с общия изведен рисков фактор, както и фактор за ефективността на предлагани или планирани нови мерки за контрол или предпазване. Тази методология отчита Управлението на риска и ефективността на това управление. RkFMEA предлага и други аналитични измерители на риска, като социален риск, свързан риска от конкретно събитие, но този измерител не е необходим за целта на проверките на място.

### Етапи на анализа и управлението на риска

Всички анализи за управление на риска, както и тези в RkFMEA, така и анализът и управлението на риска, с цел годишното планиране на проверките на място, както и за ефективното им планиране и изпълнение за всяка проверка, и най-вече с цел ефективно управление на проектите на ОПТ, трябва и изпълняват следната последователност на действия касаещи риска:

- Установяване на риска - идентифициране и събиране на информация за рискови фактори и дейности и видовете рискове и класификация на рисковете, както и за първопричините даващи предпоставки за възникване на непредвидено негативно събитие или риск

- Анализ и измерване на риска – оценяване уязвимостта на проектите и вероятността от настъпване на щети и оценка на евентуалните щети, които биха били нанесени от действие или фактор, класифицирани като риск за даден проект или при неизпълнение на предписана превантивна мярка или действие.

- Антирискова стратегия и планиране – идентифициране на налични превантивни мерки, класифициране и планиране на превантивни мерки, както и обхват за конкретните проверки на място и обсег на проверките; стратегическите превантивни дейности за намаляване на риска, планиране на ресурсите за изпълнението им и отговорностите.

За да може в действителност да се управлява риска е необходима и обратната връзка, която както при всяка друга система за управление, показва какво е постигнато и какво трябва отново да се направи за да се постигнат задоволителни резултати и привеждане на системата към показателите, които се изискват. Рискът отразява само вероятност да се случи негативно събитие с измерима щета. Настъпило негативно събитие или извършено действие, което е довело или причинило щета и негативни последствия, вече не е риск. Това е реално събитие, което трябва да се управлява съответно неговите последствия и налични ресурси. Но липсата на предприемане на своевременни мерки да се компенсират или отстранят негативните последици и щети от настъпилото събитие, вече е Управленски риск за съответния проект или система.

РИСКЪТ е динамична променлива величина, в зависимост от факторите, които му влияят и предприетите действия или бездействие за неговото управление. Поради тези причини са изключително важни следните две стъпки:

- Контрол на изпълнението на дейностите за намаляване на риска

- Мониторинг и верификация на постигнатото изменение на риска и последващи нов анализ, планиране и изпълнение.

### RkFMEA

Основните елементи за оценка на риска и подход са базирани на принципите на FMEA (Failure Mode Effects Analysis) и на разработката и предоставени лицензни права за оценка и управление на риска и управление на превантивните мерки – RkFMEA. Рисковите измерители, както е споменато по-горе са четири. Това са Уязвимост (R), Вероятност (P), Ефект на мярка или контрол (действие) (N), като тези три измерителя дават – Общ рисков фактор RPN, по стандарта на FMEA. Измерителят (F) на RkFMEA е показател за ефективността или неотложността на предложена мярка за превенция или контрол. За целта на конкретната задача за Проверките на място, и за изготвяне на годишната програма и за всяка проверка на място се използва и споменатия рисков измерителен фактор икономическа щета - загуба (L). Четирите измерителя дават съответно Комплексния рисков фактор (F), като произведение на тези четири фактора ( R), (P), (N), (F) или Комплексния рисков фактор (L), което е произведението на (R), (P), (N), (L).  Всички рискови измерители са нормализирани със степени от 1 до 10, като най-благоприятна е степен 1 и най-неблагоприятна е 10.

Със събирането на информацията, попълването на таблиците на RkFMEA и с обобщаване на рисковете и мерките, които се препоръчват, се изпълняват всичките етапи на анализа на риска.  Мониторингът на промяната на риска се осъществява след извършване на няколко последователни анализи на риска, за да може да се отчете тенденцията на промяната.

### Нива на риска

Основните фактори за оценка R,P,N,F,L се избират от таблици. Таблиците със степените са подготвени на базата на очаквано въздействие, вероятност то да настъпи, мерките за контрол и се съобразява с оценките на проектите за целта на планирането на проверките на място. Показателите, заложени в таблиците отразяват рисковите показатели необходими за конкретната задача и са изведени на базата на общите правила на RkFMEA. Измерителите са показани в три цвята – Червен (опасен) от 10 до 7, Жълт (внимание) – от 6 до 4 и Зелен (приемлив) - от  3 до 1. Това е общоприетата цветова индикация и позволява за управленските цели и решения да се използват само три оценъчни нива. За по-детайлните оценки и изчисления се използват всичките 10 степени или нива.

За един и същ риск, при естествено един и същ Общ рисков фактор (RPN), могат да се предложат различни бъдещи мерки. Мерките с по-висок Комплексен рисков фактор (F) са тези, които ще имат по-голям ефект при прилагането им за намаляване на риска.  Тази съпоставка на различните мерки и техния ефект позволява по-ефективното планиране на мерките и сроковете за тяхното изпълнение и е инструмент за управление на риска.

При разлика в нивата на риска за Общия рисков фактор (RPN) и Комплексния рисков фактор (RPNL), тези нива по-високи за (RPNL) показват високата щетимост и необходимост от вземане на бързи мерки за предотвратяване на съответния риск. При обратната разлика и значително ниски нива на (RPNL) спрямо Общия рисков фактор, независимо от нивото на Общия риск, могат и да не се предприемат драстични управленски мерки или решения.

Изборът на степента от таблиците, в някои случаи е субективен, но това влияе относително слабо на крайната оценка за Общ рисков фактор и Комплексните рискови фактори. Освен това целта е да се очертае зоната на риска – Висок, Умерен и Приемлив (незначителен) – съответно Червен, Жълт и Зелен с цветово кодиране, което е средството за оценка и управление. За Общия рисков фактор RPN Червеното ниво е над 250, Жълтото е между 249 и 50 а Зеленото е под 50; за Комплексния рисков фактор те са съответно Червено над 1500, Жълто между 1499  и 400 и Зелено – под 400.

Последващата оценка на същия проект пък показва и тенденцията за изменението на риска. Това е основен показател за предприемане на административни и управленски дейности. Рискът, както нееднократно бе споменато  е динамичен показател и използването само на еднократна оценка на риска, може само да подведе управлението на риска и управлението на Проектите. В RkFMEA промяна на риска с показател над 1 се счита негативна или Червена зона на промяна, защото рискът се е увеличил спрямо предходния период. Промяна със стойност под 1 е зелената зона и показва намаляване на риска, докато 1 показва, че няма промяна на риска или това е Умерената жълта зона.

### Видове риск

Рисковете които се оценяват, анализират и управляват, се различават, в зависимост от целта на оценката на риска. За изготвянето на годишната програма за проверки на място се анализират и оценяват само рискът за:

- Забавяне/ неизпълнение на проект

- Извършване на неправомерни разходи в този проект

Както и се вземат предвид:

- Общият риск за проекта, от извършени проверки на място (ако има такива)

- Промяната на риска в този случай

За проверката на място, независимо дали е планова или не, на първия етап се оценяват повече рискове, като те могат да бъдат и детайлизирани по-подробно, но обединение в следните групи рискове:

- Изпълнение и Графици

- Финанси и бюджет

- Капацитет

- Изпълнение

- Координация

- Обществено мнение

Тези основни рискове могат да бъдат детайлизирани, ако е необходимо.

Пример за детайлизирането им, но задължително съотнасяне към определена група рискове, е следният:

- Изпълнение и Графици

  - Несключени договори

  - Забавяне на изпълнението

  - Забавяне на доставки

  - Спиране на работата по проекта

  - Прекратяване на договора за изпълнение

  - Искове за удължаване на графика

  - Промени в обема на проекта ( намаляване на изпълнението)

- Финанси и бюджет

  - Бюджетен дефицит

  - Увеличаване стойност на Проекта

  - Преразход на средства

  - Финансови искове поради удължаване на графика

  - Финансови искове поради забавени плащания

  - Неправомерно използване на средства

  - Недопустими разходи

  - Неточно отчитане на напредък и плащания

- Капацитет

  - Системи за управление и контрол

  - Недостиг на квалифицирани кадри

  - Недостиг на подготовка

  - Недостиг на оборудване

  - Недостиг на материали

- Изпълнение

  - Некачествено и/или непълно изпълнение

  - Неспазване на технология

  - Неспазване на процедури

  - Неспазване охрана на труда

  - Неспазване екологични изисквания

- Координация

  - Неефективна координация

  - Непоемане на отговорност

- Обществено мнение

  - Негативно обществено мнение

За оценка на конкретните специалисти и области на конкретната проверка на място се оценяват следните видове риск:

- Неправомерни разходи

- Некачествено изпълнение

- Неустановени количества

- Неспазване на проектни и нормативни изисквания

За планиране проверките на място и за оценка на конкретните специалисти не е необходимо да се въвеждат подкатегории на риска.

# Фактори и данни за таблиците за оценка на риска

Факторите, които се формират с изходните данни за попълване на таблиците и обобщаване на риска са основно за произхода на заплахата, първопричината за риска, обекта към който се отнасят, описание на самия риск и описание какви щети могат да бъдат причинени, експертна оценка на уязвимост, вероятност, описание и оценка на предприетите мерки, експертна оценка за степен на закъснение или оскъпяване, предложени нови мерки, оценка на ефективност на мерките (F) и оценка на щетимост (L), дефиниране зона на отговорност, а за конкретните проверки и необходимите специалисти. Основната част от данните необходими за оценката се избират от готови таблици, докато останалите са описателни, и служат за по голяма разбираемост и вземане на правилни управленски решения. При необходимост могат да бъдат заложени и други допълнителни полета с данни.

## Първопричини на риска

Двата типа данни - Предмет на оценка или зона на заплаха и Първопричина, Събитие или Явление, се отнасят до причините за възникване на риска. Първият е по-общия фактор, вторият касае конкретните причини.

Пример за първия фактор за планиране на проверките на място са:

- Значение на проекта

- Комплексност на проекта

- Финанси

- Участници

- Етап на изпълнение до момента

При проверката на конкретен проект те са:

- Значение на проекта

- Вид изпълнение по договор на проекта (ЗУТ, FIDIC)

- Комплексност и технологичност

- Финанси

- Общо управление

- Изпълнение графици

- Наличие и управление нередности

- Разрешителни

- Медии и общество

- Изпълнител

- Консултант

- Бенефициент

За определяне областите и специалистите при проверка на място – факторът са Обектите на проекта

Първопричини, Събитие или Явление за планиране на проверките на място:

- Значение за ЕС, Съседни държави или Коридор

- Национално/Регионално значение

- Икономическо значение

- Разбивка по много лотове и/или договори

- Технологичност на проекта – еднообразна или разнообразна технология

- Иновативност и непознати методи

- Взаимосвързаност с други проекти

- Стойност на проекта

- Отчитане и плащане – (червен, жълт ФИДИК или под ключ)

- Източници на финансиране

- Наличие или не на недопустими разходи

- Бюджет

- Предстоящи плащания през годината

- Изпълнител

- Собствен/ нает или независим проектант(и)

- Собствена/ наета/ независима лаборатория(и) за изпитания

- Консултант

- Бенефициент

- Разрешителни

- Договори

- Предстоящи етапи за изпълнение

- Изпълнение работни графици и графици доставки

- Наличие на нерешени искове

Първопричини, Събитие или Явление за конкретна проверка на място:

- Управление

- Финанси или Бюджет

- Капацитет

- Процедури

- Счетоводство и контрол

- Административни Актове или действия

- Координация/Свързаност с други проекти

- Общество и ЕС

- Общо изпълнение към момента (Фактор общ прогрес)

Първопричини, Събитие или Явление за определяне специалистите за проверка на място са видовете изпълнявани работи, услуги и доставки

## Други фактори необходими за оценката

Обект на риска – това са Проектът и основните участници в него – Изпълнител, Консултанти, Бенефициент

Къде попада обектът – описание показващо къде и как попада обекта спрямо зоната на заплаха и първопричината за риска.

Потенциални щети – това е описание на щетите, които биха настъпили ако се случи рисковото събитие.

Финансов измерител на щетите – определя се от оценяващия, съгласно описанието по-долу.

Времеви измерител на щетите – определя се от оценяващия, съгласно описанието по-долу.

Уязвимост (R) – Това се избира от таблици, в зависимост от обекта на оценката.

Пример за Уязвимост на Проект е следната таблица:

Вероятност (P) – Отново изборът е от нормализирана таблица. Това е вероятността да настъпи негативното събитие, което е риск – забавяне, оскъпяване. Пример за таблицата е следния:

Настоящи мерки или контрол – полето е чисто описателно, за информация и даващо базата за следващия избор.

Ефект на мярка или контрол (действие) (N) – избира се отново от нормализирана таблица. Пример за предпазна мярка е следния:

Комплексен рисков фактор RPN – полето се изчислява на база на трите фактора.

Препоръчителни предпазни действия или мярка или контрол или планирани такива – това е описателно поле.

Променен финансов измерител (след изпълнение на препоръката) – изборът е на оценяващия съгласно описанието по-долу.

Променен времеви измерител (след изпълнение на препоръката) – изборът е на оценяващия съгласно описанието по-долу.

Сфера на отговорност – избор от предварително зададени субекти. Този информационен показател се използва за оценка на риска за проверка на място.

Предлагат се на този етап следните сфери на отговорност:

- Администрации (извън Проекта) включително и на ЕС

- Общински власти

- УО

- Бенефициент/Възложител

- Звено за Управление на Проекта (PIU)

- Консултант/Надзор

- Подизпълнители на Консултанта

- Главен Изпълнител

- Подизпълнители

- Други

Управленски фактор (F) (по време, или пари при наличие на двете, тази която е по-ефективна – определя се съгласно нормализираната таблица.

Първоначално тази таблица изглежда обърната обратно, но тя показва ефективността на мярката. Или колкото очакваната щета преди мярката е по-висока от очакваната щета след изпълнение на мярката, то толкова по-ефективна е тази мярка.

Комплексен показател за действие (RPNF) – изчислява се на базата на определените фактори и колкото е по-висок той, толкова за висок общ рисков фактор е по-ефективна предложената мярка за превенция или действие.

Икономически фактор щетимост (L) (по време, или пари при наличие на двете, тази която е с по-лош ефект (ефект се мери спрямо пари или срок проект) – отново се използва нормализирана таблица, съгласно описанието по-долу.

Комплексен показател за риск (RPNL) - изчислява се на базата на определените фактори. Той интегрира общия рисков фактор с евентуалните щети.

### Измерители на щетите

За измерителите на щетите се разглеждат само щети, които са свързани с удължаване срока на изпълнение на проекта и щети свързани с увеличаване стойността на проекта. Най-добрият случай е да има конкретен финансов и времеви измерител. Но в повечето случаи и за целта на оценка на риска и факторите (L) и (F) е достатъчно да се вземе само относителната стойност на щетата. Така за финансов и времеви измерител на щетата отново се вземат максимални стойности 10 за сериозна щета, 5 за средна и 1 за незначителна или пренебрежима щета. Важното е след предлагането на препоръчителна предпазна мярка или действие да се отбележи промяната на този измерител – дали той ще спадне или ще се увеличи. Тези измерители са нужни само за оценка на ефекта от новата мярка и управленските решения и се използват само в детайлния анализ на риска в началото на всяка проверка на място.

Икономическия фактор щетимост  (L) се използва и за подготовката на годишната програма и за оценка на риска при конкретна проверка на място. Отново тук е приложен относителния принцип с измерител от 1 до 10, като се избира по-голямата щетимост по време или пари.

На факторите, които са необходими за извършване на статистическите анализи и обобщавания, са присвоени и цифрови номенклатури. Те се използват само за изчисленията.

### Сфери на отговорност

Сфера на отговорност – избор от предварително зададени субекти. Този информационен показател се използва за оценка на риска за проверка на място и за извеждане на статистически данни за дейността на дадената сфера, след провеждане на няколко проверки на място. Този показател или поле от таблицата служи и за проследяване на изпълнението на конкретни препоръки.

# Анализи

## Обобщаване на риска

Общият риск за определен проект е осреднения риск за всички отбелязани и обследвани рискове. Освен това рисковете могат да бъдат осреднявани и по първопричини, по сфера на отговорност, по обект на риска, по видове риск, както и по приоритетни оси или за цялата оперативна програма. Същото се отнася и до Комплексните рискови фактори (L) и (F).

Рискът и осреднените рискови показатели и обобщени рискови показатели могат да бъдат сравнявани периодично. На този етап се счита, че данните за отделните проекти ще бъдат обновявани на тримесечие, или поне на шестмесечие. Това дава възможност за проследяване промяната на риска и се счита от управленска гледна точка като един от най-важните показатели при общото управление на проектите и планиране на общи мерки и действия.

Всичките осреднени рискови показатели, както и тенденцията на риска по проекти и по всички останали анализи могат да бъдат представяни и графично. Графичното изобразяване дава възможност за по-бърза оценка и избор на стратегия.

Примерите посочени по-долу,  са на база на таблицата за оценка на риска за проверка на място, извършена на 7 и 8 септември. Таблицата е приложена към настоящия доклад и показва нагледно как и какви данни се попълват. За да се покаже и промяната на риска са използвани провизорни данни.  Таблица за определяне на специалисти за проверка на място не е приложена, защото тя по принцип и по съдържание съответства на тази за оценка на риска за проверка на място. Освен това на този етап не могат да бъдат попълнени реални данни. Тази таблица ще бъде изготвена при първата конкретна проверка на място, с реално извършени и актувани строителни работи.

Тук са изведени основни показатели за анализ и управление на риска. Първият показва, че риска в сферата на отговорност на бенефициента е най-висок, спрямо другите участници в проекта. Този анализ може да се обобщи за всички проекти, при наличие на събрани данни за тях. Същото се отнася и до анализа на риска по първопричини.

По подобен начин и може да се изведе анализ за нивата на риск по отделните видове риск. Еднакъв е аналитичният подход и представяне за анализите на Комплексните рискови фактори (L) и (F). Примерът от таблицата за комплексния рисков фактор (F) показва, че най-ефективни ще са предприетите мерки за планиране на бюджет и бюджет за ДДС.

Следващата таблица показва каква е промяната на риска за общия рисков фактор и за комплексния рисков фактор (L). Данните за следващите проверки са провизорни.

Методът RkFMEA позволява, със събраните и структурирани данни да се правят различни анализи на риска, първопричините, отговорностите и да се следи за ефективността и изпълнението на мерките.

### Осредняване на риска за целите за планиране на проверките на място

За целите за планиране на проверките на място и за изготвяне на годишната програма е необходимо да се изведе обобщения рисков показател за всички проекти – предстоящи и в изпълнение и по стойностите на обобщения риск по Предмет на оценка и да се степенуват проектите. Освен това като показател за изготвянето на годишната програма може и да се използват в допълнение и двата риска по Предмет на оценка - значение на проекта и комплексност на проекта.

Показаната таблица е примерна и с провизорни цифри, но показва начина на обобщаване на данните и възможностите за степенуване на проектите с реални цифрови измерители за риска, към определена дата. За обобщаване е използван Комплексния рисков показател (L),  защото той отчита и евентуалните щети.

От примера се вижда, че подредени по ниво на риск следват Проект 5, Проект 2, Проект 3, Проект 4 и последен с най-нисък риск е Проект 1. Проект 5 е пред Проект 2 поради високото ниво на риск в категорията Комплексност. Тази таблица дава много точен ориентир за всичките основни рискове по проектите. Независимо от това, в нея липсва възможността да се отразят и да се обобщят данните от извършената проверка на място и тенденцията на промяната на общия риск. За да се обобщят и тези данни е необходимо да се интегрират и данните от тези извършени проверки.

## Интегриране на риска

За извеждане на окончателната матрица за подготовка на годишната програма за проверки на място и за тримесечното й актуализиране е необходимо да се интегрират рисковите показатели. Целта, както се прилага това в RkFMEA, е да се даде определена тежест на всеки показател, в зависимост от неговото значение за конкретната задача и да се изведе един общ показател за измерване.

В дадения случай за изготвяне на годишната програма предлагаме следното разпределение на тежестите относно обобщения Комплексния рисков показател (L).

- Отчитат се само Значение на проекта, Комплексност на проекта, Обобщен рисков показател, Комплексен рисков показател (L) от последна проверка и Тенденция на промяна на риска от последна проверка. Тук могат да бъдат заложени и други фактори, но за плана за годишната проверка, тези фактори са най-важните.

- На всички фактори е дадена тежест от 20 %, общо 100% за всичките заедно за един проект. Тежестта може да бъде преразпределена, на база на натрупания опит при реалните оценки, но така предложените тежести отчитат влиянието на основните фактори.

- Тенденцията на промяна на риска не се измерва в интервала 1 до 10000, както са останалите фактори. Тенденцията за промяна на риска се нормализира към този интервал като промяна с по- ниска стойност от 0.80 е с показател 100, между 0.80 и 0.90 е с показател 200, съответно до 1 е 300, за 1 е 400, над 1 до 1.10 е 1500, над 1.10 до 1.20 е 3000 и над 1.20 е 4000. Това отразява степента на заплахата при такава промяна на риска.

- В случаите на проект само с една проверка на място, когато няма измерител за тенденцията на промяната на риска, тя условно се приема за 500. В случаите на проект, за който не е правена до момента проверка на място, то неговия Комплексен рисков показател (L) от последна проверка се приема условно за 2000, поради риска, който още не е детайлно установен. В таблицата този риск фигурира като 1, но при изчисленията и интегрирането се приема за 2000.

### Таблица за планиране годишните проверки на място

Таблица за интегрирания риск за планиране проверките на място през годината:

На база на тази таблица Проектите с висок рисков показател и задължителна проверка на място над 3 пъти годишно е Проект 2, три пъти годишно е за Проект 5, Проект 3, наложителна е първоначална проверка на Проект 4 и актуализация след това на годишната програма, докато Проект 1 може да бъде проверен само веднъж през годината или повече, съгласно възможностите на УО.