Как да използваме Контролния лист:

- Кутийките  отбелязват задължителните места за проверка.

- Лицата, извършващи проверката, следва да проверят всеки критерий поотделно, като маркират съответствието с  или  в колоната, отговаряща на тяхната длъжност, при изпълнение на критерия или с НЕ – при неговото неизпълнение.

- Където са предвидени ограничения на приложимостта на даден критерий, в колоната “Забележки“ може да се отбележи с “N/A”, че съответният критерий е неприложим.

- Забележки/Коментари могат да се добавят на последната страница на контролния лист, като трябва да се отбележат с номер в колоната “Забележки”.

- Забележките следва да обхващат, но не се ограничават с допълнителни документи, които следва да се изискат от бенефициента.

- Контролните листи за проверка трябва да бъдат подписани от проверяващите лица.

| Име на проекта |  |
| --- | --- |
| Регистрационен номер на проекта |  |
| Приоритетна ос – номер и име |  |
| Дата на сключване на договора за безвъзмездна помощ |  |

Началник на отдел „Изпълнение и координация”

Име :

Телефон:

Email:

Експерт от отдел „Изпълнение и координация”

Име :

Телефон:

Email:

Експерт от отдел „Изпълнение и координация”

Име :

Телефон:

Email:

Началник на отдел „Финансово управление”

Име :

Телефон:

Email:

Експерт от отдел „Финансово управление”

Име :

Телефон:

Email:

Етап 1 Подготовка на проверка на място

Подготовката започната на: Дата : __ / __ / ___ в __ : __ часа

|  | Елементи за проверка | Подготовка и първи контрол Експерт от отдел „Изпълнение и координация” | Втори контрол Експерт от отдел „Изпълнение и координация” | Забележка номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Планирана дата за проверка : ______/ _____ / ____ |  |  |  |
| 1.2 | Извършени са следните действия: |  |  |  |
| 1.2.1 | - Преглед на разпределението на отговорностите между УО на ОПТТИ и Бенефициента, според договореното в Договора за предоставяне на БФП, Насоките по ОПТТИ 2014-2020г. и/или друг релевантен документ. | -  |  |  |
| 1.2.2 | - Преглед на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. |  |  |  |
| 1.2.3 | - Преглед на сключените договори за изпълнение на проекта. |  |  |  |
| 1.2.4 | - Преглед на последните налични доклади за напредъка и технически отчети и определяне на въпросите, които да бъдат предмет на проверката: - Доклад за напредъка - Технически отчет - Предходни доклади от проведените проверки на място и изпълнението на направените препоръки - Одитни доклади - Регистър за нередностите - Справки от АРАХНЕ - Др. доклади (напр. доклади от изпълнителите по съответните договори по проекта) |  |  |  |
| 1.2.5 | - Обсъждане с началник отделите в УО на ОПТТИ относно констатирани проблеми, които изискват особено внимание по време на проверката (при необходимост). | -  | -  |  |
| 1.2.6 | - Изготвяне на дневен ред за проверката. |  |  |  |
| 1.2.7 | - Писмено уведомяване на Бенефициента по проекта за провеждането на планираната проверка на място в съответствие с годишния план (за допълнително планирана, извънредна или внезапна проверка, съгласно ПНУИОПТТИ) и за дневния й ред, в съответствие с приетите срокове. |  |  |  |
| 1.2.8 | - Обезпечаване на логистиката за извършване на проверката |  |  |  |
| 1.2.9 | - Уведомяване на Консултанта, предоставящ техническа експертиза, за обхвата, дневния ред и др. въпроси, свързани с провеждането на предстоящата проверка на място, не по-късно от 10 дни преди началото на проверката. |  |  |  |

| 1.3 | Подготовката приключена на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: Час : : . | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация”/ Подпис |  |
|  |  | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация” / Подпис |  |

Етап 2 Провеждане на проверка на място

Проверката започната на: Дата : __ / __ / ___ в __ : __ часа

|  | Елементи за проверка | Подготовка и първи контрол Експерт от отдел „Изпълнение и координация” | Втори контрол Експерт от отдел „Изпълнение и координация” | Забележка номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Условия на Договора за предоставяне на безвъзмездна помощ |  |  |  |
| 2.1.1 | Проверка дали обектът се изпълнява съобразно условията на Договора за предоставяне на БФП. | -  | -  |  |
| 2.1.2 | Изпълняват ли се изискванията на Насоките по ОПТТИ 2014-2020г.? |  |  |  |
| 2.2 | На ниво Бенефициент (този раздел се попълва, когато засяга конкретната проверка на място) |  |  |  |
| 2.2.1 | Бенефициентът има създадени процедури за изпълнението и управлението на проекта. |  |  |  |
| 2.2.2 | Бенефициентът има установена система за кореспонденция. |  |  |  |
| 2.2.3 | Бенефициентът има установена система за документиране, съхраняване и архивиране на информацията по проекта. |  |  |  |
| 2.2.4 | Установената от бенефициента система за документиране, съхраняване и архивиране на информацията по проекта е достъпна за контролиращите и одитиращи органи (наличие на адекватна одитна пътека, в т.ч. и в рамките на електронната информационна система ИСУН). |  |  |  |
| 2.2.5 | Установената от бенефициента система за верификация на разходите е функционираща и достатъчно надеждна. |  |  |  |
| 2.2.6 | Създадената организация от бенефициента за независима проверка на изпълнените строителни работи е функционираща и надеждна. |  |  |  |
| 2.2.7 | Назначеният от Бенефициента персонал: |  |  |  |
| 2.2.7.1 | e съгласно Заповед за сформиране на екип по проекта, издадена от ръководството на Бенефициента (в случай на промяна в екипа, за промяната е издадена нова Заповед) | -  | -  |  |
| 2.2.7.2 | има ясно дефинирани задължения (проверка на длъжностните характеристики и необходимата квалификацията на персонала, и др.) | -  | -  |  |
| 2.2.7.3 | е запознат с процедурите, ръководствата и инструкциите за работа | -  | -  |  |
| 2.3 | Одит (този раздел се попълва, когато засяга конкретната проверка на място) |  |  |  |
| 2.3.1 | Извършван ли е наскоро одит от националните власти или от контролните власти на ЕК? Референции (дати/ референтен номер/ одитираща институция) от одитните доклади се посочват тук: ……………………………………………. ……………………………………………. | -  | -  |  |
| 2.3.2 | Взети ли са под внимание одитните препоръки от страна на Бенефициента? | -  | -  |  |
| 2.3.3 | Предприел ли е Бенефициентът нужните действия за осъществяване на корективни мерки? | -  | -  |  |
| 2.4 | Нередности, свързани с техническото изпълнение (този раздел се попълва, когато засяга конкретната проверка на място) |  |  |  |
| 2.4.1 | Има ли установени/докладвани нередности по проекта ? | -  | -  |  |
| 2.4.2 | Предприети ли са мерки за коригиране на установените / докладваните нередности? (Описание на предприетите мерки и постигнатия резултат/оказано въздействие)? | -  | -  |  |
| 2.5 | Мерки за информация и публичност |  |  |  |
| 2.5.1 | Налични са табели/плакати/лога в съответствие с изискванията на Приложение XII към Регламент 1303/2013 г. по отношение на мерките за информация и комуникация от страна на бенефициента за съответната операция/проект. | -  | -  |  |
| 2.5.2 | Информационните/постоянните табели са монтирани на строителния обект. | -  | -  |  |
| 2.5.3 | Табелата съдържа минимално изискуемата информация като са посочени наименованието и основното предназначение на операцията (в т. ч. и име на проекта, стойност и крайни срокове, наименованието на ОПТТИ, логото и слогана на ОПТТИ, наименованието на фонда/фондовете на ЕС, по който/които се съ-финансира проекта, емблемата на съюза и др.) | -  | -  |  |
| 2.6 | Проверка на физическото изпълнение на СМР, направените доставки и дейностите по проектите за техническа помощ |  |  |  |
| 2.6.1 | - Изпълнените дейности съвпадат с описаното в докладите. | -  | -  |  |
| 2.6.2 | - Изпълнените дейности отговарят на обхвата на искания от бенефициента размер за възстановяване на допустимите разходи. |  |  |  |
| 2.6.3 | - Изпълнените дейности са в съответствие с одобрения работен проект, инструкциите на инженера, заповедите в заповедната книга и др. |  |  |  |
| 2.6.4 | - Проверка на документи съгласно изискванията на ЗУТ: |  |  |  |
| 2.6.4.1 | - Разрешителното за строителство / други разрешителни и лицензи са налице и са валидни съгласно българското законодателство. |  |  |  |
| 2.6.4.2 | - Актове по Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството се съставят и подписват регулярно (проверява се извадка) |  |  |  |
| 2.6.4.3 | - Акт обр. 15 е подписан за обекта или етап от него (ако е приложимо в зависимост от физическия напредък на строежа) |  |  |  |
| 2.6.4.4 | - Акт обр. 16 е подписан за обекта или етап от него и е издадено Разрешение за ползване, с което се удостоверява въвеждането на строежа в експлоатация. (ако е приложимо) |  |  |  |
| 2.6.5 | - Доставено и/или наето оборудване |  |  |  |
| 2.6.5.1 | - Провереното доставено и/или наето оборудване е в наличност. |  |  |  |
| 2.6.5.2 | - Провереното доставено и/или наето оборудване се използва съгласно неговото предназначение по проекта. |  |  |  |
| 2.6.6 | - По проекти за техническа помощ: |  |  |  |
| 2.6.6.1 | - Доклади/ разработки/ експертни оценки/ становища и др., изготвени в резултат на дейностите по проекта са налични при Бенефициента. |  | -  |  |
| 2.6.6.2 | - Бенефициентът е придобил от трета страна (компетентен орган) документи удостоверяващи наличието и / или качеството на документите, в резултат на изпълнените дейности по проекта /напр. разрешения за строеж, съгласувателни писма, решения по ОВОС и т.н/. | -  | -  |  |
| 2.6.6.3 | - Предоставените доклади/ разработки/ експертни оценки/ становища и др., изготвени в резултат на дейностите по проекта, са одобрени от Бенефициента преди заплащането им. | -  | -  |  |
| 2.6.6.4 | - При дейности по проекти, включващи обучение, при Бенефициента са налични присъствени листа, сертификати и снимков материал и други материали, доказващи проведеното обучение. | -  | -  |  |
| 2.6.7 | - Ключовият персонал на изпълнителите, който изпълнява дейностите по договорите е същия, който е предложен по време на търга, а в случаите на промени в персонала на изпълнителя, е дадено предварително разрешение и/или одобрение от страна на Бенефициента. | -  | -  |  |
| 2.6.8 | - Строително монтажни работи - (изброяват се СМР, които са обхванати от проверката – например: земни работи, кофражни, армировъчни, бетонови работи, довършителни дейности и др., за които са представени съпътстващи изпълнението документи) |  |  |  |
| 2.6.8.1 |  | -  | -  |  |
| 2.6.8.2 |  | -  | -  |  |
| 2.6.8.3 |  | -  | -  |  |
| 2.7 | Всички въпроси са проверени съгласно предвиденото в дневния ред |  |  |  |
| 2.8 | - Добавете допълнителна информация, ако е необходимо |  |  |  |
| 2.8.1 |  | -  | -  |  |
| 2.8.2 |  | -  | -  |  |
| 2.8.3 |  | -  | -  |  |

| 2.9 | Проверката приключена на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация”/ Подпис |  |
|  | Дата: Час : : . | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация” / Подпис |  |

Етап 3 Констатации за наличие на индикатори за нередности и измами („червени флагове“)

Проверката започната на: Дата : __ / __ / ___ в __ : __ часа

Ако бъде установено наличието на индикатор за нередност или измама, то се маркира в контролния лист с „ДА“, а в противен случай – с „НЕ“ или “N/A” (ако е неприложимо за проверявания проект или за конкретната проверка на място).

При установяване наличието на индикатори за нередности и измами при проверката на място констатациите на проверяващите екипи от отдел „Изпълнение и координация“ и/или отдел „Финансово управление“ в тази връзка, се докладват в отделни приложения (свободен текст) към доклада от проверката на място. В този случай, пълно копие от доклада и приложенията към него се изпраща до началника на отдел „Управление на риска, превенция и администриране на нередности“ от отговорния за извършването на 1-ва проверка експерт от отдел „Изпълнение и координация“ по електронна поща, с регистрация в системата за документооборота на МТИТС, в срок от 2 работни дни след одобрението на доклада от директора на дирекция „Координация на програми и проекти“, с копие до директора на дирекция „КПП“, началниците на отделите „ИК“ и „ФУ“ и експертите от УО, участвали в проверката на място.

Сред най-разпространените форми на измама се сочат дейности като: подправяне на печати; кражба на стоки, инструменти, материали и други видове оборудване; използване на копия, направени чрез индиго, на използвани преди това разходни документи или използването на надлежно одобрен разходен документ от предишен период, променяйки неговата дата (повторно изплащане) и др.

Сред по-обичайните и повтарящи се схеми за измама, установими при извършването на проверки на място за проекти по ОПТТИ, са:

Неспазване на спецификациите по договора: Изпълнителят не спазва договорните спецификации, а след това извършва измама, съзнателно твърдейки, че ги е спазил. Сред примерите за такива схеми е използването на неотговарящи на стандартите строителни материали, компоненти с ниско качество, неполагане на изискваните основи при пътни инфраструктурни проекти и т.н. Мотивът е увеличаване на печалбата посредством съкращаване на разходите или избягване на санкции за неспазени срокове и пр. Много често разкриването на такива схеми е трудно без задълбочени проверки или изпитвания от страна на независими експерти в областта. Въпреки това е възможно нарушителите да се опитат да подкупят инспекторите.

Фалшиви, завишени или дублиращи се фактури: Даден изпълнител може съзнателно да представи фалшиви, съдържащи завишени суми или дублиращи се фактури, действайки самостоятелно или в съглашателство със служители по договарянето в резултат на корупционни действия. (При тази схема фактурираните стоки или услуги не са инвентаризирани, нито осчетоводени; липсват приемни протоколи за фактурирани стоки или услуги; липсва заявка за фактурирани стоки или услуги, или пък същата е със съмнителна стойност; в счетоводните книги на изпълнителя не е отразено, че работата е свършена или че необходимите разходи са направени; цените върху фактурите, сумите, описанията на позициите или условията надвишават или не съответстват на позициите от договора, заявките за покупка, инвентарните или експлоатационни протоколи; много на брой фактури на еднаква стойност, с един и същ номер, дата и т.н.; върволица от подизпълнители; плащания в брой; плащания към офшорни фирми.)

Подмяна на стоки: Подмяната на продукти се изразява в подмяна без знанието на възложителя на определените в спецификацията в договора продукти с други, с по-ниско качество. В най-лошия случай замяната на продуктите може да създава опасност за живота, например недостатъците в инфраструктура или сгради. Замяната е особено привлекателен вариант при договори, които изискват скъпи материали от по-висок клас, които могат да бъдат заменени с подобно изглеждащи, но по-евтини продукти. Замяната често касае компоненти, при които разкриването е трудно. Възможно е също при проверките на място да бъдат представени специално създадени с цел измама мостри.

|  | Елементи за проверка | 1ва проверка Експерт от отдел „Изпълнение и координация” | 2ра проверка Експерт от отдел „Изпълнение и координация” | Контрол Началник на отдел „Изпълнение и координация” | Забележка номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | - Има недопустими промени върху оригинали на документи (в т.ч. заверени „вярно с оригинала“) | -  | -  | -  |  |
| 3.2 | - Няма физическа сигурност за активите/инвентара (има безстопанственост) | -  | -  | -  |  |
| 3.3 | - Има необичайно намаляване на активите (установени липси при броими активи/инвентар) | -  | -  | -  |  |
| 3.4 | - Липса на документи или сертификати от проведени изпитвания или проверки | -  | -  | -  |  |
| 3.5 | - Ниско качество/незадоволително изпълнение/дефекти на видими СМР | -  | -  | -  |  |
| 3.6 | - Липсват приемни протоколи за доставени стоки или извършени услуги | -  | -  | -  |  |
| 3.7 | - Липса на декларация за съответствие/Сертификат за качество или сертификат за произход | -  | -  | -  |  |
| 3.8 | - Необичайни или заличени серийни номера: серийните номера не съответстват на легитимната система за номериране на производителя | -  | -  | -  |  |
| 3.9 | - Инвентарните номера или описания или тези върху фактурите не съвпадат с условията в заявката за покупка | -  | -  | -  |  |

| 3.10 | Проверката за наличие на „червени флагове“ приключена на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация”/ Подпис |  |
|  |  | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация” / Подпис |  |
|  | Дата: Час : : . | Име / Началник на отдел „Изпълнение и координация”/ Подпис |  |

Етап 4 Доклад от проведената проверка на място

Подготовката на доклада започната на: Дата : __ / __ / ___ в __ : __ часа

|  | Проверка на: | Подготовка и първи контрол Експерт/и от отдел Изпълнение и координация” | Втори контрол Н-к на отдел „Изпълнение и координация” | Трети контрол Експерт от отдел Финансово управление” | Четвърти контрол Началник на отдел Финансово управление” | Забележка номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Докладът съдържа следното: |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Спазен е утвърденият формат | -  | -  |  |  |  |
| 4.1.2 | Целите и обхвата на проверката на място | -  | -  | -  | -  |  |
| 4.1.3 | Включено е резюме от извършената проверка на място | -  | -  | -  | -  |  |
| 4.1.4 | Препоръки: - Действия - Отговорни лица/институции - Срок за изпълнение, където е приложимо | -  | -  | -  | -  |  |

Забележка: Трети и четвърти контрол се попълват, в случай че в проверката на място участват представители на отдел „Финансово управление“

| 4.2 | Приключване на подготовката и първия контрол на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: Час : : . | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация”/ Подпис |  |
|  | Дата: Час : : . | Име / …………………. експерт от отдел „Изпълнение и координация” / Подпис |  |

Втори контрол:

Документите са получени на: Дата : __ / __ / ___

Проверката започната на: Дата : __ / __ / ___

| 4.3 | - Извършва проверката според написаното в колона „Втори контрол” |  | -  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.4 | Предаване за преглед/одобрение: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: . | Име / Началник на отдел „Изпълнение и координация”/ Подпис |  |

Трети контрол:

Документите са получени на: Дата : __ / __ / ___

Проверката започната на: Дата : __ / __ / ___

| 4.5 | - Извършва проверката според написаното в колона „Трети контрол” |  | -  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.6 | Предаване за преглед/одобрение: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: . | Име / …………………. експерт от отдел „Финансово управление” / Подпис |  |

Четвърти контрол:

Документите са получени на: Дата : __ / __ / ___

Проверката започната на: Дата : __ / __ / ___

| 4.7 | - Извършва проверката според написаното в колона „Четвърти контрол” |  | -  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4.8 | Предаване за преглед/одобрение: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: . | Име / Началник на отдел „Финансово управление”/ Подпис |  |

Етап 5 Съгласуване/Одобрение:

Документите са получени на: Дата : __ / __ / ___

| 5.1 | - Докладът е прегледан |  | -  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.2 | Докладът е одобрен: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата: . | Име / Директор на дирекция „Координация на програми и проекти” / Подпис |  |

БЕЛЕЖКИ / КОМЕНТАРИ / ПОЯСНЕНИЯ :

| КОМЕНТАРИ | ПОДПИС |
| --- | --- |

| ВЪТРЕШЕН ОДИТ: Тук се правят коментари / забележки / препоръки / и др. от вътрешните одитори |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реф. номер | Дата | Име | Коментари | Подпис |