## Prilojenie 1-lv (hidden)
ПРИОРИТЕТ | НОМЕР НА ПРОЕКТА ПО CCI | ПРОЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ | ДАТА НА РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА | ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ | ОБЩ ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ | ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА | НАЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО УЧАСТИЕ | НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ | ДРУГИ ИЗТОЧНИЦ | ЗАЕМ ОТ ЕИБ/ЕИФ | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА (output) | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ (result) | ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ (когато е приложимо)(core)
Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските | 2011BG161PR002 | „Разширение на метрото в София етап II, между Обеля и Надежда и ж.к. Младост 1 и бул. „Цариградско шосе“ | 01.7.2011; 25.07.2016 | 2013-01-16 | 699837605.53 | 383898069.43 | 67746718.13 | 0 | 248192817.97 | 0 | Нови метростанции - 6 (6); Участъкови тунели (в km)-5,1 км (5,1); Двурелсово железопътно трасе и контактна релса (в km) -12,8 (12,8); Диспечерски системи за управление - 6 (6);Тягово-понизителни станции - 5 (5); метровлака 18 (18); паркоместа (автомобили) 1900 (1900) | брой пътувания, осъществени с метрото (хил./год) 15 400 (27 794) спестено време за пътуване по метролиниите (хил. часа год.); 2 690 (4745) стойност на спестеното време за пътуване по метролиниите (евро година) 12 987 358 (20 000 000) | допълнително население, обслужвано от подобрен градски транспорт 179 750
| 2011BG161PR001 | „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“, | 01.7.2011; 04.05.2016 | 03.02.2017 г. | 403636353.316 | 204310482.1 | 36054790.96 | 0 | 163271080.256 | 0 | Дължина на железопътното трасе в км 177,4 (177,4); Дължина на обновените жп релси 292,35 (292 km.); Дължина на рехабилитираните въздушни линии в km 305 (305,0) km.;Рехабилитирани главни коловози в гари 3 (3);Рехабилитирани прелези 18 (18); Гари с подменена сигнализация 0 (0) | спестени евро (жп)(евро за година) 6 497 283 (4,65); спестено време за пътуване по жп линиите 2 939 (2510) | реконструирани жп линии 177,4 TEN жп линии 177,4 (177,4); спестени евро (жп)(евро за година) 6 497 283 (4,65)
| 2010BG161PR004 | „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай- Свиленград“ | 22.12.2011; 25.07.2016 | 16.12.2016 г. | 361616376.04 | 204551751.0565 | 36097367.8335 | 0 | 120967257.15 | 0 | Дължина на реконструираното трасе в км 99,77 (96,5) км; премахнати прелези 19 (20);гари с обновена сигнализация 7 (7); Инсталирана контакна мрежа на км железен път 102,966 (100.2 км) (Стойностите на показателите включват частта от Фаза 2, изпълнена в обхвата на ИСПА) | спестени евро (жп)(евро за година) 2 538 850 (2 940 000); спестено време за пътуване по жп линиите 1 770 (1740) | реконсруирани жп линии 99,77 (96,5);TEN жп линии 99,77 (96,5); спестени евро (жп)(евро за година) 2 538 850 (2 940 000)
Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските | 2010BG161PR002 | „Доизграждане на автомагистрала Тракия между Стара Загора и Карнобат“ | 21.12.2010; 25.07.2016 | 2013-07-15 | 503689886.45 | 427690994.804 | 75474881.436 | 524010.21 | 0 | 0 | Дължина на построения участък: 116,6 (115,2 km ); Пресичания с пътища: 5 (5) Мостове: 10 (10) Надлези при републикански и местни пътища: 13 (16) Подлези при републикански и местни пътища: 3 (3) Надлези при железопътни линии: 3 (3) Надлези при селскостопански пътища: 23 (22) Подлези при селскостопански пътища: 12 (12) Шумоизолиращи прегради: 1130 (3500 m) Предпазни мрежи: 241 793 (275 179 m); крайпътни обслужващи комплекси 20 160 кв. м (20 160 кв.м) | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 1 778 (17 703); стойност на спестеното време (евро/год.) 15 353 845 (151 000 000) | нови пътища 116,6 km (115,2); нови TEN пътища 116,6 (115,2); стойност на спестеното време(евро на година) 15 353 845 (151 000 000)
| 2011BG161PR004 | „Строителство на автомагистрала „Марица“, лот 1 и лот 2“ | 22.2.2012; 25.07.2016 | 2015-10-16 | 390195450.58 | 324521483.8075 | 57268497.1425 | 8405469.63 | 0 | 0 | Дължина на построения участък от автомагистралата: 65,620 (65,620) km Брой на пътните възли: 3 (3) Мостове (над реки): 5 (5) Надлези при пътища: 5 (5) Подлези при пътища: 5 (5) Надлези при железопътни линии: 2 (2) Подлези при железопътни линии: 1 (1) Шумоизолиращи прегради: 3552 (17 100 m) Площадки за краткотраен отдих/обслужване: 10 (10) | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 2 118 (2902); стойност на спестеното време (евро/год.) 15 460 471 (13 29 0 282) | нови пътища 65,620 km (65 620); нови TEN пътища (65, 620); стойност на спестеното време(евро на година) 15 460 471 (13 29 0 282)
| 2011BG161PR006 | „Строителство на автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4 и подготовка на лот 3“ | 27.2.2013; 25.07.2016 | 2015-12-28 | 537777444.1 | 446356692.272 | 78768828.048 | 12651923.78 | 0 | 0 | Дължина на изградената отсечка от автомагистралата:68,96 км (68,480 км) Пътни възли: 10 (10) Мостове: 30 (14) Тунели: 2 бр. (730м) (1 (150 m) Преминавания над пътища: 24 (20) Преминавания под пътища: 14 (13) Преминавания над железопътни линии: 6 (3); Преминавания под железопътни линии: 0 (1) 1 (1) надлез и 1(3) подлеза за животни, изместване на 4,8 км. (6,8) км електрифициран железен път и 1497 (9 360) м подпорни стени. | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 2 918 (3 358); стойност на спестеното време (евро/год.) 20 593 583 (26 800 000) | нови пътища 70,34 (68,480); нови TEN пътища 70,34 (68,480) км; стойност на спестеното време(евро на година) 20 593 583 (26 800 000)
| 2012BG161PR00 | „Западна Дъга на Околовръстен Път София“ | 11.4.2014;19.04.2016 | 2015-12-29 | 151581699.57 | 55190144.8445 | 9739437.3255 | 86652117.4 | 0 | 0 | Дължина на двата построени участъка: 8 537 (8 537 m (всички TEN-T) (включва и участъка, финансиран по ОПТТИ) Ленти за активен трафик: 6(6) Пресичания с пътища: 5 (5) Мостове (над реки): 2 (2) Надлези над пътища: 2 (1) Надлези над железопътни линии: 1 (1) Подлези: 1 (1) Кръгови кръстовища: 3 (3 (част от кръстовищата с булевард Царица Йоанна, булевард Сливница и булевард Ломско шосе); | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 4 366 (2 460); стойност на спестеното време (евро/год.) 26 178 222 (26 800 000) | нови пътища 8,537 km (8,54); нови TEN пътища 8,537 km (8,54); стойност на спестеното време(евро на година) 26 178 222 (26 800 000)
Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" | 2008BG161PR001 | „Разширение на метрото в София етап I ( Пътен възел „Надежда” – Централна жп гара – пл. „Света неделя” – бул. „Черни връх”)” | 2009-09-22 | 2012-08-29 | 720325848.98 | 307871730.6 | 54330305.3995 | 0 | 358123812.98 | 0 | – 5 (5) нови метростанции; – Саниране и довършване на конструкциите на 2 (2) изградени метростанции; – Строителство на 2 (2) участъкови тунела между MС 5-II - MС 9-II и между MС 10-II - MС 11-II с дължина 4,4 км. (4,4 km) (включително два (2) пункта за обръщане на посоката на движение в началото и в края на трасето); – Саниране на метроучастъка между МС 9-ІІ и МС 10-ІІ с дължина 1 050 м (1050); – Релсов път и контактна релса с дължина 6,5 км (6,5) (двойна ж.п. линия); – 3 (3) диспечерски системи за управление; – Контрол на движението, устройства за енергоснабдяване и санитарно-технически устройства за участък с дължина 6,5 (6,5)км; – Система за радиовръзка за 6,5 (6,5) км трасе; – Система за електроснабдяване в това число 7 (7) тягово-понизителни станции с външно електрозахранване, кабелни линии за 6,5 км (6,5) трасе; – Системи за автоматика на движението и регулиране на скоростта на влаковете за трасе с дължина 6,5 (6,5) км; – Комплексна аудиовизуални система 1 (1). | брой пътувания, осъществени с метрото (хил./год) 16 344 (26 486) спестено време за пътуване по метролиниите (хил. часа год.); 4 358 ( 4 083) стойност на спестеното време за пътуване по метролинниите (евро година) 23 066 126 (19 241 711) | допълнително население, обслужвано от подобрен градски транспорт 207 585
| 2012BG161PR002 | „Разширение на метрото в София етап III: Лот 1 (бул. „Цариградско шосе” – Летище София) и Лот 2 (ж.к. „Младост 1” – Бизнес парк в ж.к. „Младост 4”) | 2012-12-14 | 2015-05-08 | 385054780.43 | 169317644.79 | 29879584.37 | 0 | 185857551.27 | 0 | Нови метростанции - 7 (7); Участъкови тунели (в km)-4,65 (4,65)км; Двурелсово железопътно трасе и контактна релса (в km) -13,12 (13,12); Диспечерски системи за управление - 7 (6);Тягово-понизителни станции - 4 (4) | брой пътувания, осъществени с метрото (хил./год) 7 573 (14 860) спестено време за пътуване по метролиниите (хил. часа год.); 665 (1 314) стойност на спестеното време за пътуване по метролиниите (евро година) 3 213 158 (6 192 564) | допълнително население, обслужвано от подобрен градски транспорт 171 905

## Prilojenie 1
ПРИЛОЖЕНИЕ I Насоки относно приключването за периода 2007 — 2013 г. Обобщена таблица на приключените големи проекти в съответствие с изискванията на приложение XVIII към Регламент № 1828/2006 на Комисията (да се приложи към окончателния доклад)
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОП
Транспорт 2007-2013 г.
НОМЕР НА OП ПО CCI
2007BG161PO004
Заб.: За непостигнати показатели обосновката е в пояснението към Приложение I
ПРИОРИТЕТ | НОМЕР НА ПРОЕКТА ПО CCI | ПРОЕКТ НАИМЕНОВАНИЕ | ДАТА НА РЕШЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА | ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ | ОБЩ ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РАЗХОДИ | ПОМОЩ ОТ СЪЮЗА | НАЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО УЧАСТИЕ | НАЦИОНАЛНО УЧАСТИЕ | ДРУГИ ИЗТОЧНИЦ | ЗАЕМ ОТ ЕИБ/ЕИФ | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА (output) | КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ (result) | ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ (когато е приложимо)(core)
Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските | 2011BG161PR002 | „Разширение на метрото в София етап II, между Обеля и Надежда и ж.к. Младост 1 и бул. „Цариградско шосе“ | 01.7.2011; 25.07.2016 | 2013-01-16 | 357826774.48 | 196286976.9 | 34638878.27 | 0 | 126900919.31 | 0 | Нови метростанции - 6 (6); Участъкови тунели (в km)-5,1 км (5,1); Двурелсово железопътно трасе и контактна релса (в km) -12,8 (12,8); Диспечерски системи за управление - 6 (6);Тягово-понизителни станции - 5 (5); метровлака 18 (18); паркоместа (автомобили) 1900 (1900) | брой пътувания, осъществени с метрото (хил./год) 15 400 (27 794) спестено време за пътуване по метролиниите (хил. часа год.); 2 690 (4745) стойност на спестеното време за пътуване по метролиниите (евро година) 12 987 358 (20 000 000) | допълнително население, обслужвано от подобрен градски транспорт 179 750
| 2011BG161PR001 | „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“, | 01.7.2011; 04.05.2016 | 03.02.2017 г. | 206379156.01 | 104463893.09 | 18434804.66 | 0 | 83480458.26 | 0 | Дължина на железопътното трасе в км 177,4 (177,4); Дължина на обновените жп релси 292,35 (292 km.); Дължина на рехабилитираните въздушни линии в km 305 (305,0) km.;Рехабилитирани главни коловози в гари 3 (3);Рехабилитирани прелези 18 (18); Гари с подменена сигнализация 0 (0) | спестени евро (жп)(евро за година) 6 497 283 (4,65); спестено време за пътуване по жп линиите 2 939 (2510) | реконструирани жп линии 177,4 TEN жп линии 177,4 (177,4); спестени евро (жп)(евро за година) 6 497 283 (4,65)
| 2010BG161PR004 | „Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: Първомай- Свиленград“ | 22.12.2011; 25.07.2016 | 16.12.2016 г. | 184894353.23 | 104587253.84 | 18456574.21 | 0 | 61850525.18 | 0 | Дължина на реконструираното трасе в км 99,77 (96,5) км; премахнати прелези 19 (20);гари с обновена сигнализация 7 (7); Инсталирана контакна мрежа на км железен път 102,966 (100.2 км) (Стойностите на показателите включват частта от Фаза 2, изпълнена в обхвата на ИСПА) | спестени евро (жп)(евро за година) 2 538 850 (2 940 000); спестено време за пътуване по жп линиите 1 770 (1740) | реконсруирани жп линии 99,77 (96,5);TEN жп линии 99,77 (96,5); спестени евро (жп)(евро за година) 2 538 850 (2 940 000)
Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските | 2010BG161PR002 | „Доизграждане на автомагистрала Тракия между Стара Загора и Карнобат“ | 21.12.2010; 25.07.2016 | 2013-07-15 | 257536499.87 | 218678287.56 | 38590286.04 | 267926.27 | 0 | 0 | Дължина на построения участък: 116,6 (115,2 km ); Пресичания с пътища: 5 (5) Мостове: 10 (10) Надлези при републикански и местни пътища: 13 (16) Подлези при републикански и местни пътища: 3 (3) Надлези при железопътни линии: 3 (3) Надлези при селскостопански пътища: 23 (22) Подлези при селскостопански пътища: 12 (12) Шумоизолиращи прегради: 1130 (3500 m) Предпазни мрежи: 241 793 (275 179 m); крайпътни обслужващи комплекси 20 160 кв. м (20 160 кв.м) | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 1 778 (17 703); стойност на спестеното време (евро/год.) 15 353 845 (151 000 000) | нови пътища 116,6 km (115,2); нови TEN пътища 116,6 (115,2); стойност на спестеното време(евро на година) 15 353 845 (151 000 000)
| 2011BG161PR004 | „Строителство на автомагистрала „Марица“, лот 1 и лот 2“ | 22.2.2012; 25.07.2016 | 2015-10-16 | 199506826.15 | 165927745.07 | 29281366.78 | 4297714.3 | 0 | 0 | Дължина на построения участък от автомагистралата: 65,620 (65,620) km Брой на пътните възли: 3 (3) Мостове (над реки): 5 (5) Надлези при пътища: 5 (5) Подлези при пътища: 5 (5) Надлези при железопътни линии: 2 (2) Подлези при железопътни линии: 1 (1) Шумоизолиращи прегради: 3552 (17 100 m) Площадки за краткотраен отдих/обслужване: 10 (10) | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 2 118 (2902); стойност на спестеното време (евро/год.) 15 460 471 (13 29 0 282) | нови пътища 65,620 km (65 620); нови TEN пътища (65, 620); стойност на спестеното време(евро на година) 15 460 471 (13 29 0 282)
| 2011BG161PR006 | „Строителство на автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4 и подготовка на лот 3“ | 27.2.2013; 25.07.2016 | 2015-12-28 | 274965458.69 | 228222053.52 | 40274480.03 | 6468925.14 | 0 | 0 | Дължина на изградената отсечка от автомагистралата:68,96 км (68,480 км) Пътни възли: 10 (10) Мостове: 30 (14) Тунели: 2 бр. (730м) (1 (150 m) Преминавания над пътища: 24 (20) Преминавания под пътища: 14 (13) Преминавания над железопътни линии: 6 (3); Преминавания под железопътни линии: 0 (1) 1 (1) надлез и 1(3) подлеза за животни, изместване на 4,8 км. (6,8) км електрифициран железен път и 1497 (9 360) м подпорни стени. | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 2 918 (3 358); стойност на спестеното време (евро/год.) 20 593 583 (26 800 000) | нови пътища 70,34 (68,480); нови TEN пътища 70,34 (68,480) км; стойност на спестеното време(евро на година) 20 593 583 (26 800 000)
| 2012BG161PR00 | „Западна Дъга на Околовръстен Път София“ | 11.4.2014;19.04.2016 | 2015-12-29 | 77503681.14 | 28218705.82 | 4979771.62 | 44305203.7 | 0 | 0 | Дължина на двата построени участъка: 8 537 (8 537 m (всички TEN-T) (включва и участъка, финансиран по ОПТТИ) Ленти за активен трафик: 6(6) Пресичания с пътища: 5 (5) Мостове (над реки): 2 (2) Надлези над пътища: 2 (1) Надлези над железопътни линии: 1 (1) Подлези: 1 (1) Кръгови кръстовища: 3 (3 (част от кръстовищата с булевард Царица Йоанна, булевард Сливница и булевард Ломско шосе); | спестено време за пътуване (хил. часа/година) 4 366 (2 460); стойност на спестеното време (евро/год.) 26 178 222 (26 800 000) | нови пътища 8,537 km (8,54); нови TEN пътища 8,537 km (8,54); стойност на спестеното време(евро на година) 26 178 222 (26 800 000)
Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари" | 2008BG161PR001 | „Разширение на метрото в София етап I ( Пътен възел „Надежда” – Централна жп гара – пл. „Света неделя” – бул. „Черни връх”)” | 2009-09-22 | 2012-08-29 | 368302407.7 | 157414730.85 | 27779070.15 | 0 | 183108606.7 | 0 | – 5 (5) нови метростанции; – Саниране и довършване на конструкциите на 2 (2) изградени метростанции; – Строителство на 2 (2) участъкови тунела между MС 5-II - MС 9-II и между MС 10-II - MС 11-II с дължина 4,4 км. (4,4 km) (включително два (2) пункта за обръщане на посоката на движение в началото и в края на трасето); – Саниране на метроучастъка между МС 9-ІІ и МС 10-ІІ с дължина 1 050 м (1050); – Релсов път и контактна релса с дължина 6,5 км (6,5) (двойна ж.п. линия); – 3 (3) диспечерски системи за управление; – Контрол на движението, устройства за енергоснабдяване и санитарно-технически устройства за участък с дължина 6,5 (6,5)км; – Система за радиовръзка за 6,5 (6,5) км трасе; – Система за електроснабдяване в това число 7 (7) тягово-понизителни станции с външно електрозахранване, кабелни линии за 6,5 км (6,5) трасе; – Системи за автоматика на движението и регулиране на скоростта на влаковете за трасе с дължина 6,5 (6,5) км; – Комплексна аудиовизуални система 1 (1). | брой пътувания, осъществени с метрото (хил./год) 16 344 (26 486) спестено време за пътуване по метролиниите (хил. часа год.); 4 358 ( 4 083) стойност на спестеното време за пътуване по метролинниите (евро година) 23 066 126 (19 241 711) | допълнително население, обслужвано от подобрен градски транспорт 207 585
| 2012BG161PR002 | „Разширение на метрото в София етап III: Лот 1 (бул. „Цариградско шосе” – Летище София) и Лот 2 (ж.к. „Младост 1” – Бизнес парк в ж.к. „Младост 4”) | 2012-12-14 | 2015-05-08 | 196878402.92 | 86572065.03 | 15277423.24 | 0 | 95028914.65 | 0 | Нови метростанции - 7 (7); Участъкови тунели (в km)-4,65 (4,65)км; Двурелсово железопътно трасе и контактна релса (в km) -13,12 (13,12); Диспечерски системи за управление - 7 (6);Тягово-понизителни станции - 4 (4) | брой пътувания, осъществени с метрото (хил./год) 7 573 (14 860) спестено време за пътуване по метролиниите (хил. часа год.); 665 (1 314) стойност на спестеното време за пътуване по метролиниите (евро година) 3 213 158 (6 192 564) | допълнително население, обслужвано от подобрен градски транспорт 171 905